Incremento Funcional

Sprint 0 — Plataforma Cosmopolitan

| Período | 10 de agosto — 4 de septiembre de 2026 (S1–S4) |
| --- | --- |
| Tipo de incremento | Documental y de configuración técnica |
| Estado | 10 entregables completados; Modelo de Base de Datos pendiente |

# Entregables completados

El incremento del Sprint 0 está compuesto por 10 entregables, concluidos el 28 de agosto (día 15 del sprint). La Especificación de Requerimientos y el Documento de Arquitectura se definieron en el Sprint 0 (Alcance v2.0 y diagrama de arquitectura) y se consolidaron como documentos independientes el 23 de septiembre:

| # | Entregable | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento de Alcance | Especificación de la solución, exclusiones explícitas y criterios de éxito | Completado 28 ago |
| 2 | Especificación de Requerimientos | Requerimientos funcionales y no funcionales, criterios de aceptación | Definido 28 ago; documento consolidado 23 sep |
| 3 | Documento de Arquitectura | Capas, servicios de dominio, integración con Google Cloud | Definido 28 ago; documento consolidado 23 sep |
| 4 | Diseño de Interfaz | Prototipos responsivos (360 px o más), conforme al manual de marca | Completado 28 ago |
| 5 | Carta Gantt | Cronograma de 18 semanas, 6 sprints e hitos | Completado 28 ago |
| 6 | Product Backlog | 262 story points en 46 historias distribuidas entre S0 y S5 | Completado 28 ago |
| 7 | Plan de Pruebas v1.0 | 70 casos de prueba, matriz de trazabilidad y criterios de aceptación | Completado 28 ago |
| 8 | Planilla de Riesgos | 69 riesgos con probabilidad, impacto, estrategia y mitigación | Completado 28 ago |
| 9 | Presentación Capstone | Contexto, problema, solución, equipo y cronograma | Completado 28 ago |
| 10 | Repositorio y entorno base (PC-TEC-01) | Repositorio versionado y entorno reproducible | Completado 28 ago |

# Pendiente para el Sprint 1

Modelo de Base de Datos: diagrama Entidad-Relación (E-R) y modelo relacional normalizado, con entidades, atributos, relaciones, restricciones y cardinalidades, sobre Cloud SQL según la arquitectura definida.

## ¿Por qué quedó fuera del Sprint 0?

El modelo debe estar alineado con la arquitectura definitiva y con todos los requerimientos. El equipo priorizó cerrar primero esos documentos y no alcanzó a completar el modelado dentro del Sprint 0.

# Criterios de aceptación del Sprint 0

| Criterio | Resultado |
| --- | --- |
| Los 10 entregables están documentados y versionados en el repositorio | Cumplido |
| Revisión de los entregables por el equipo (Sprint Review del 4 de septiembre) | Cumplido |
| Validación de los entregables por la agencia | Pendiente |
| Congelamiento formal del alcance | Pendiente de la validación de la agencia |
| Cronograma confirmado (inicio del Sprint 1: 7 de septiembre) | Cumplido |
| Modelo de Base de Datos identificado explícitamente como pendiente | Cumplido |

# Impacto en el Sprint 1

El Modelo de Base de Datos se planificó para las dos primeras semanas del Sprint 1 (S5–S6). A la semana S7 todavía se encuentra en desarrollo, lo que afecta directamente a las historias que dependen de la estructura de datos:

- PC-AUT-03 a PC-AUT-06 (usuarios, roles, aislamiento por colaboradora y por cliente, log de auditoría).

- PC-CAT-01 y PC-CAT-02 (catálogo de planes y servicios).

- PC-TEC-04 (suite de pruebas de aislamiento).

Medidas: el modelo se prioriza por sobre las demás historias, el atraso se registra en el Impediment Log del Sprint 1 (asociado al riesgo R-19) y las historias que no alcancen a completarse se evaluarán para su traslado al Sprint 2.

Documento actualizado: 23 de septiembre de 2026