## Kanban Board
KANBAN BOARD — SPRINT 1
Período: 7 de septiembre — 2 de octubre de 2026 ¦ Fecha de corte: 5 de octubre de 2026 (sprint cerrado) ¦ Tablero en vivo: Trello "Capstone"
POR HACER | EN PROCESO | EN REVISIÓN | HECHO
PC-AUT-01 Inicio y cierre de sesión (3 pts)
PC-AUT-02 2FA para administradoras (3 pts)
PC-AUT-03 Gestión de usuarios y roles (5 pts)
PC-AUT-06 Log de auditoría (5 pts)
PC-CAT-01 Catálogo de planes (5 pts)
PC-CAT-02 Catálogo de servicios (3 pts)
PC-WEB-01 Sitio muestra planes y servicios (5 pts)
PC-WEB-02 CMS del sitio (8 pts) · GRUPAL
PC-WEB-03 Sitio responsivo y accesible (3 pts)
PC-SEO-01 SEO técnico (5 pts)
PC-SEO-02 Analítica con consentimiento (5 pts)
PC-CAP-01 Formulario de captación (5 pts)
PC-TEC-02 Integración continua (5 pts)
T-01 Modelo de base de datos (cerrado, alcance S1)
T-02 Tres vistas de usuario (Sitio, Portal cliente, Panel interno)
T-03 Replanificar Sprint 1
S1 · Sprint Backlog (Excel)
S1 · Burndown (Excel)
S1 · Kanban Board (Excel)
S1 · Daily Meetings (Word)
S1 · Impediment Log
S1 · Registro de Reuniones con la Agencia (Word)
S1 · Incremento Funcional
S1 · Acta Review
S1 · Acta de Sprint Retrospective (Word)
ESTADÍSTICAS (se calculan solas)
Tarjetas en Por hacer
Tarjetas en En proceso
Tarjetas en En revisión
Tarjetas en Hecho
Total de tarjetas
% tarjetas terminadas
Notas
• Cómo usar: en cada corte, mueve el texto de la tarjeta a la columna que tenga en Trello, actualiza la fecha de corte (fila 2) y guarda una captura del tablero de Trello como evidencia.
• Tarjetas PC-… = historias con story points (ver Sprint-Backlog-S1). Tarjetas T-… y S1 · … = tareas y documentos sin puntos.
• Cierre del Sprint 1 (corte 5 oct): 13 historias con story points en Hecho (60 pts), T-01, T-02 y T-03 cerradas y los 9 documentos del sprint entregados. PC-AUT-04, PC-AUT-05 y PC-TEC-04 (24 pts) se trasladaron al Sprint 2; PC-TEC-03 (5 pts) quedó fuera de alcance y no figura en el tablero.