## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG — SPRINT 1 · Base del sistema y sitio corporativo
Período: 7 de septiembre — 2 de octubre de 2026 ¦ Estado al 5 de octubre de 2026 (sprint cerrado)
1. Historias de usuario comprometidas
ID | Historia | Story Points | Prioridad | Responsable | Depende de | Estado | Fecha término
PC-AUT-01 | Inicio y cierre de sesión | 3 | Alta | Por definir | Modelo BD | Hecho | 2026-09-25
PC-AUT-02 | 2FA para administradoras | 3 | Alta | Por definir | PC-AUT-01 | Hecho | 2026-09-26
PC-AUT-03 | Gestión de usuarios y roles | 5 | Alta | Por definir | Modelo BD, PC-AUT-01 | Hecho | 2026-09-25
PC-AUT-04 | Colaboradora solo ve sus clientes | 8 | Alta | Grupal (guía propuesto: Christian) | Modelo BD, PC-AUT-03 | Trasladado a S2
PC-AUT-05 | Cliente solo ve su empresa | 8 | Alta | Grupal (guía por definir) | Modelo BD, PC-AUT-03 | Trasladado a S2
PC-AUT-06 | Log de auditoría | 5 | Media | Por definir | Modelo BD | Hecho | 2026-09-26
PC-CAT-01 | Catálogo de planes | 5 | Alta | Por definir | Modelo BD | Hecho | 2026-09-26
PC-CAT-02 | Catálogo de servicios | 3 | Media | Por definir | Modelo BD | Hecho | 2026-09-25
PC-WEB-01 | Sitio muestra planes y servicios | 5 | Alta | Por definir | PC-CAT-01, PC-CAT-02 | Hecho | 2026-09-25
PC-WEB-02 | CMS del sitio | 8 | Alta | Felipe | — | Hecho | 2026-09-28
PC-WEB-03 | Sitio responsivo y accesible | 3 | Media | Por definir | — | Hecho | 2026-09-27
PC-SEO-01 | SEO técnico | 5 | Media | Por definir | PC-WEB-02 | Hecho | 2026-09-26
PC-SEO-02 | Analítica con consentimiento | 5 | Media | Por definir | — | Hecho | 2026-09-26
PC-CAP-01 | Formulario de captación | 5 | Alta | Por definir | Modelo BD | Hecho | 2026-09-25
PC-TEC-02 | Integración continua | 5 | Alta | Por definir | — | Hecho | 2026-09-26
PC-TEC-03 | Ambiente de pruebas desplegado en GCP | 5 | Alta | Esteban y Christian | Modelo BD | Fuera de alcance
PC-TEC-04 | Suite de pruebas de aislamiento | 8 | Alta | Grupal (guía por definir) | PC-AUT-04, PC-AUT-05, PC-TEC-02 | Trasladado a S2
TOTAL COMPROMETIDO
2. Tareas del sprint (sin story points)
ID | Tarea |  |  | Responsable | Observación | Estado | Fecha término
T-01 | Modelo de base de datos (trasladado desde S0) |  |  | Esteban | Cerrado para alcance S1 (ver Anexo Modelo de Datos, adjunto al Documento de Arquitectura). Motor: PostgreSQL. Extension pendiente (TenantModel en entidades reales + selector de cliente colaboradora) movida a Sprint 2. | Hecho | 2026-09-26
T-02 | Tres vistas de usuario (Sitio corporativo, Portal de cliente, Panel interno) |  |  | Esteban | Hecha en Trello. No corresponde a ninguna historia; no suma puntos. Fecha de término por completar. | Hecho
T-03 | Replanificar Sprint 1 (qué pasa a S2) |  |  | Equipo (guía: Felipe) | Decidido: PC-AUT-04, PC-AUT-05 y PC-TEC-04 (24 pts) se trasladan a Sprint 2 por depender del aislamiento entre clientes, fuera de alcance S1. | Hecho | 2026-09-26
T-04 | Documentación Bloque A: Sprint Backlog, Burndown, Kanban |  |  | Felipe | Documentos del Bloque A entregados (en Hecho en Trello). Fecha de término por completar. | Hecho
T-05 | Documentación Bloque B: Daily, Impediment Log, Registro Agencia |  |  | Christian o Esteban (eligen) | Documentos del Bloque B entregados (en Hecho en Trello). Fecha de término por completar. | Hecho
T-06 | Documentación Bloque C: Incremento, Acta Review, Acta Retro |  |  | Christian o Esteban (eligen) | Documentos del Bloque C entregados (en Hecho en Trello). Fecha de término por completar. | Hecho
3. Resumen (se calcula solo)
Story points comprometidos
Story points terminados (Hecho)
Story points trasladados a S2
% de avance (puntos)
Historias por hacer
Historias en proceso
Historias en revisión
Historias terminadas
Notas
• Cómo usar: rellena solo las celdas amarillas (Responsable, Estado y Fecha término). El resumen se recalcula solo.
• Estados: Por hacer · En proceso · En revisión · Hecho · Trasladado a S2 · Fuera de alcance (mismos nombres que las listas de Trello, más "Fuera de alcance").
• Una historia pasa a "Hecho" solo si cumple sus criterios de aceptación del Product Backlog.
• Fuente de historias y puntos: Product Backlog (Iteración = Sprint 1). Cierre: 60 de 65 pts en Hecho; 24 pts trasladados a S2; PC-TEC-03 (5 pts, ambiente de pruebas en GCP) quedó fuera de alcance por decisión del equipo y no se arrastra a S2.
• Responsables "propuesto" o "por definir" vienen de la planificación en Trello; confirmarlos en equipo.