## Burndown S2
BURNDOWN — SPRINT 2
Período: 5 de octubre — 23 de octubre de 2026 (por confirmar) ¦ Días hábiles: 14 (excluye el feriado del 12 de octubre)
Story points comprometidos: |  | 65
Día | Fecha | Puntos restantes (ideal) | Puntos restantes (real) | Diferencia (real − ideal) | Nota del día
1 | 2026-10-05 |  | 58 |  | Corte 5 oct según Trello: PC-PRO-01 y PC-PRO-02 en Hecho (7 pts). Recalculado con 65 pts (eran 50 de 57).
2 | 2026-10-06 |  | 58 |  | Sin historias nuevas en Hecho.
3 | 2026-10-07 |  | 58 |  | Sin historias nuevas en Hecho.
4 | 2026-10-08 |  | 58 |  | Sin historias nuevas en Hecho.
5 | 2026-10-09 |  | 58 |  | Corte 11 oct (Trello): 0 pts en la semana S9.
6 | 2026-10-13 |  | 58 |  | 13 oct: PC-IA-01 (8 pts) se incorpora al sprint; sigue sin validar. Quedan 58 pts.
7 | 2026-10-14
8 | 2026-10-15
9 | 2026-10-16
10 | 2026-10-19
11 | 2026-10-20
12 | 2026-10-21
13 | 2026-10-22
14 | 2026-10-23
Resumen (se calcula solo)
Días hábiles del sprint
Días registrados
Puntos restantes hoy (real)
Puntos terminados
Puntos restantes hoy (ideal)
Atraso respecto del ideal (pts)
Días hábiles que quedan
Notas
• Cómo usar: cada día hábil anota en "Puntos restantes (real)" los story points que aún no están en Hecho. Deja en blanco los días futuros.
• Los puntos solo bajan cuando una historia completa pasa a Hecho; las tareas sin puntos (extensión de BD, mejoras, documentos) no restan puntos.
• Comprometidos: 65 pts = 57 pts originales + PC-IA-01 (8 pts), adelantada del Sprint 4 el 13 oct por decisión del equipo. Los días 1 a 5 se recalcularon con el nuevo total (58 pts restantes, antes 50 de 57) para que el ideal y el real sean comparables. PC-TEC-03 sigue fuera del alcance.
• Fechas propuestas según la Carta Gantt (S9–S11). El 12 de octubre (feriado) no se cuenta como día hábil; si el equipo trabaja ese día, agregar la fila y ajustar el 14 de la fórmula del ideal.
• Los puntos se queman solo cuando la tarjeta está en Hecho en Trello. Historias con avance construido pero aún sin validar (COT-01/02, CLI-02, AUT-05, TEC-04) o en revisión (CLI-01, AUT-04) no restan puntos todavía. PC-IA-01 (construida, sin validar; casos CP-057, CP-061 y CP-062 por ejecutar) tampoco resta.
Note on C3: Debe ser igual al TOTAL del Sprint-Backlog-S1. Si se replanifica, cambia este valor.