## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG — SPRINT 2 · Gestión comercial
Período: 5 de octubre — 23 de octubre de 2026 (propuesto según Carta Gantt S9–S11; por confirmar) ¦ Estado al 13 de octubre de 2026
1. Historias de usuario comprometidas
ID | Historia | Story Points | Prioridad | Responsable | Depende de | Estado | Fecha término
PC-AUT-04 | Colaboradora solo ve sus clientes | 8 | Alta | Grupal (guía propuesto: Christian) | Modelo BD (extensión), PC-AUT-03 | En revisión
PC-AUT-05 | Cliente solo ve su empresa | 8 | Alta | Grupal (guía por definir) | Modelo BD (extensión), PC-AUT-03 | Por hacer
PC-PRO-01 | Prospectos en lista y kanban | 5 | Alta | Por definir | PC-CAP-01 | Hecho
PC-PRO-02 | Registro manual de prospecto | 2 | Media | Por definir | PC-CAP-01 | Hecho
PC-COT-01 | Cotizador en línea | 8 | Alta | Por definir | PC-CAP-01, PC-CAT-01 | Por hacer
PC-COT-02 | Revisión de la cotización | 5 | Alta | Por definir | PC-COT-01 | Por hacer
PC-CLI-01 | Conversión a cliente | 5 | Alta | Por definir | PC-PRO-01, Modelo BD (extensión) | En revisión
PC-CLI-02 | Ficha del cliente | 8 | Alta | Por definir | PC-CLI-01, Modelo BD (extensión) | Por hacer
PC-TEC-04 | Suite de pruebas de aislamiento | 8 | Alta | Grupal (guía por definir) | PC-AUT-04, PC-AUT-05, PC-TEC-02 | Por hacer
PC-IA-01 | Diagnóstico de cotización con IA | 8 | Alta | Esteban | PC-COT-01 (el diagnóstico se agrega al cotizador) | Por hacer
TOTAL COMPROMETIDO
2. Tareas del sprint (sin story points)
ID | Tarea |  |  | Responsable | Observación | Estado | Fecha término
T-01 | Modelo de Base de Datos · extensión |  |  | Por definir | Cliente real, TenantModel en entidades del portal, selector de cliente activo (colaboradora) y modelo de content. Bloquea PC-AUT-04/05 y PC-CLI-01/02. | Por hacer
T-02 | PC-SEO-01b · Metadatos del CMS publicados en el sitio |  |  | Por definir | Enganche dinámico de título/descripción del CMS con el sitio. Extensión de PC-SEO-01 (cerrada en S1); sin puntos. | Por hacer
T-03 | MEJORA · Correcciones de la página (QA antes de producción) |  |  | Equipo | Checklist de 10 fallos en Trello (flechas, enlaces que caen en el admin de Django, usuarios sin rol, etc.). Sin puntos. · 11 oct: escaneo completo de la plataforma; corregidos permisos del catálogo solo administradora (7edabf5), origen UTM del prospecto y «Novedades» en el menú (6597b2b) y precios con aviso «+ IVA» (3015393). | En proceso
T-04 | MEJORA · Ajustes de identidad visual pedidos por la agencia |  |  | Esteban (contacto) + equipo | Origen: Sprint Review S1 (27 sep). Depende de que la agencia envíe frases y colores. Sin puntos. · 11 oct: asesoría gratuita destacada: «Más información» conectado a la nueva página /asesoria-gratuita/ (6597b2b). Faltan frases, colores, más CTA de cotización y logo. | En proceso
T-05 | Documentación S2 (9 documentos, una tarjeta por documento en Trello) |  |  | Felipe: Bloque A · Rotación B/C por confirmar | Rotación de documentos pendiente de confirmar entre Christian y Esteban. | Por hacer
T-06 | MEJORA · Correcciones de seguridad (panel interno y prospectos) |  |  | Esteban | Hecho el 12 oct. (1) El acceso al panel interno depende del rol del usuario, ya no de la casilla "Es del equipo"; el formulario de usuarios no permite marcarla en un cliente. (2) Los formularios públicos de cotización y asesoría solo completan campos vacíos de un prospecto existente; cualquier dato distinto queda en el historial para que el equipo decida. Sin puntos. | Hecho | 2026-10-12
T-07 | MEJORA · Ajustes de la IA (rendimiento, texto limpio, pruebas) |  |  | Esteban | Hecho el 12 oct. Modelo lite con razonamiento bajo (diagnóstico de 18–50 s a unos 3 s); texto sin saludo ni símbolos ### o **; reintento automático ante saturación de Google; sin reintento al llegar al límite de cuota, con aviso de cuándo se renueva; mensajes de error en español y detalle técnico en el registro de auditoría; pruebas automáticas que nunca llaman a Gemini (suite de 42 a 2 s). Detalle de la historia: PC-IA-01. Sin puntos. | Hecho | 2026-10-12
3. Resumen (se calcula solo)
Story points comprometidos
Story points terminados (Hecho)
Story points trasladados a S3
% de avance (puntos)
Historias por hacer
Historias en proceso
Historias en revisión
Historias terminadas
Notas
• Cómo usar: rellena solo las celdas amarillas (Responsable, Estado y Fecha término). El resumen se recalcula solo.
• Estados: Por hacer · En proceso · En revisión · Hecho · Trasladado a S3 (mismos nombres que las listas de Trello).
• Una historia pasa a "Hecho" solo si cumple sus criterios de aceptación del Product Backlog.
• Fuente de historias y puntos: Product Backlog (Iteración = Sprint 2). Total: 65 pts = 57 pts originales + PC-IA-01 (8 pts), adelantada del Sprint 4 al Sprint 2 el 13 oct por decisión del equipo, porque el sprint tenía pocos puntos. PC-TEC-03 (ambiente de pruebas en GCP, 5 pts) fue sacada del alcance por decisión del equipo y no se arrastra desde S1.
• Estado según Trello al 5 oct: PC-PRO-01 y PC-PRO-02 en Hecho; PC-CLI-01 y PC-AUT-04 en En revisión. PC-COT-01, PC-COT-02, PC-CLI-02, PC-AUT-05 y PC-TEC-04 aparecen en Por hacer en Trello aunque tienen avance construido en el código (pruebas automáticas en verde); pasan a En revisión/Hecho solo tras validarlas contra sus criterios de aceptación.
• Responsables "por definir" no están asignados todavía; confirmarlos en la planificación del sprint con el equipo.
• Corte 11 oct (fin de semana S9): ninguna historia cambió de estado (0 pts quemados en la semana; restan 50). T-03 y T-04 pasan a En proceso, igual que en Trello. Commits en felipe-dev: 7edabf5, 6597b2b y 3015393.
• Cambio de alcance 13 oct: PC-IA-01 pasa al Sprint 2 (compromiso 57 → 65 pts). El 12 oct Esteban dejó construida la conexión con Gemini (clave de Google AI Studio) y probó el diagnóstico de cotización con la API real, con los planes y precios del catálogo. Sigue en Por hacer y no resta puntos: falta validarla contra sus criterios (casos CP-057, CP-061 y CP-062 por ejecutar). La administradora revisa cada diagnóstico antes de que llegue al cliente; aún no es una regla del sistema (PC-IA-04, Sprint 4).