## Burndown S0
Sprint 0 — Burndown Chart
Período: 10 de agosto — 4 de septiembre de 2026
Día | Fecha | Story Points (Real) | Story Points (Ideal)
1 | 10 Aug 2026 | 3 | 3
2 | 11 Aug 2026 | 3 | 2.84
3 | 12 Aug 2026 | 3 | 2.68
4 | 13 Aug 2026 | 3 | 2.53
5 | 14 Aug 2026 | 3 | 2.37
6 | 17 Aug 2026 | 3 | 2.21
7 | 18 Aug 2026 | 3 | 2.05
8 | 19 Aug 2026 | 3 | 1.89
9 | 20 Aug 2026 | 3 | 1.74
10 | 21 Aug 2026 | 3 | 1.58
11 | 24 Aug 2026 | 3 | 1.42
12 | 25 Aug 2026 | 3 | 1.26
13 | 26 Aug 2026 | 3 | 1.11
14 | 27 Aug 2026 | 3 | 0.95
15 | 28 Aug 2026 | 0 | 0.79
16 | 31 Aug 2026 | 0 | 0.63
17 | 01 Sep 2026 | 0 | 0.47
18 | 02 Sep 2026 | 0 | 0.32
19 | 03 Sep 2026 | 0 | 0.16
20 | 04 Sep 2026 | 0 | 0
Resumen
Story Points Totales: | 3
Completado en: | Día 15 (28 de agosto)
Eficiencia: | 75% (5 días adelantado)
Estado Final: | ✓ Exitoso