## Burndown S1
BURNDOWN — SPRINT 1
Período: 7 de septiembre — 2 de octubre de 2026 ¦ Días hábiles: 20 (incluye 18 de septiembre, trabajado por el equipo) ¦ Estado al 5 de octubre de 2026 (sprint cerrado)
Story points comprometidos: |  | 65
Día | Fecha | Puntos restantes (ideal) | Puntos restantes (real) | Diferencia (real − ideal) | Nota del día
1 | 2026-09-07 |  | 65
2 | 2026-09-08 |  | 65
3 | 2026-09-09 |  | 65
4 | 2026-09-10 |  | 65
5 | 2026-09-11 |  | 65
6 | 2026-09-14 |  | 65
7 | 2026-09-15 |  | 65
8 | 2026-09-16 |  | 65
9 | 2026-09-17 |  | 65
10 | 2026-09-18 |  | 65
11 | 2026-09-21 |  | 65
12 | 2026-09-22 |  | 65
13 | 2026-09-23 |  | 65 |  | Reunión interna del equipo (organización del S1, avance BD, inicio de Trello)
14 | 2026-09-24 |  | 65 |  | Corte: BD casi lista y 3 vistas de usuario en progreso; 0 historias terminadas
15 | 2026-09-25 |  | 44 |  | Hechas: PC-AUT-01, 03, PC-CAT-02, PC-WEB-01, PC-CAP-01 (21 pts) → 44 restantes.
16 | 2026-09-28 |  | 5 |  | Hechas entre el 26 y el 28 sep: PC-AUT-02, 06, CAT-01, SEO-01, SEO-02, TEC-02, WEB-03 y WEB-02 (39 pts) → 5 restantes (PC-TEC-03, fuera de alcance).
17 | 2026-09-29 |  | 5 |  | Sin cambios: solo queda PC-TEC-03.
18 | 2026-09-30 |  | 5
19 | 2026-10-01 |  | 5
20 | 2026-10-02 |  | 5
Resumen (se calcula solo)
Días hábiles del sprint
Días registrados
Puntos restantes hoy (real)
Puntos terminados
Puntos restantes hoy (ideal)
Atraso respecto del ideal (pts)
Días hábiles que quedan
Notas
• Cómo usar: cada día hábil anota en "Puntos restantes (real)" los story points que aún no están en Hecho. Deja en blanco los días futuros.
• Los puntos solo bajan cuando una historia completa pasa a Hecho; las tareas T-… (BD, interfaces, documentos) no restan puntos.
• Días 1 a 14 en 65: al 24 sep ninguna historia estaba terminada (informado por el equipo). El total comprometido es 65 pts porque el 26 sep se trasladaron 24 pts a Sprint 2 (se muestra el total replanificado en todo el período).
• El viernes 18 de septiembre (feriado) se cuenta como día hábil porque el equipo trabajó ese día.
• Cierre: 60 de 65 pts en Hecho. Los 5 pts restantes son PC-TEC-03 (ambiente de pruebas en GCP), sacada del alcance por decisión del equipo. Valores reconstruidos el 5 oct con las fechas de término del Sprint Backlog S1; los días 26 y 27 sep (fin de semana) se acumulan en el día 16 (28 sep).
Note on C3: Debe ser igual al TOTAL del Sprint-Backlog-S1. Si se replanifica, cambia este valor.