## Burndown S2
BURNDOWN — SPRINT 2
Período: 5 de octubre — 23 de octubre de 2026 (por confirmar) ¦ Días hábiles: 14 (excluye el feriado del 12 de octubre)
Story points comprometidos: |  | 57
Día | Fecha | Puntos restantes (ideal) | Puntos restantes (real) | Diferencia (real − ideal) | Nota del día
1 | 2026-10-05 |  | 50 |  | Corte 5 oct según Trello: PC-PRO-01 y PC-PRO-02 en Hecho (7 pts).
2 | 2026-10-06
3 | 2026-10-07
4 | 2026-10-08
5 | 2026-10-09
6 | 2026-10-13
7 | 2026-10-14
8 | 2026-10-15
9 | 2026-10-16
10 | 2026-10-19
11 | 2026-10-20
12 | 2026-10-21
13 | 2026-10-22
14 | 2026-10-23
Resumen (se calcula solo)
Días hábiles del sprint
Días registrados
Puntos restantes hoy (real)
Puntos terminados
Puntos restantes hoy (ideal)
Atraso respecto del ideal (pts)
Días hábiles que quedan
Notas
• Cómo usar: cada día hábil anota en "Puntos restantes (real)" los story points que aún no están en Hecho. Deja en blanco los días futuros.
• Los puntos solo bajan cuando una historia completa pasa a Hecho; las tareas sin puntos (extensión de BD, mejoras, documentos) no restan puntos.
• Comprometidos: 57 pts de historias del Sprint 2 (Product Backlog). PC-TEC-03 fue sacada del alcance y no se arrastra desde S1.
• Fechas propuestas según la Carta Gantt (S9–S11). El 12 de octubre (feriado) no se cuenta como día hábil; si el equipo trabaja ese día, agregar la fila y ajustar el 14 de la fórmula del ideal.
• Los puntos se queman solo cuando la tarjeta está en Hecho en Trello. Historias con avance construido pero aún sin validar (COT-01/02, CLI-02, AUT-05, TEC-04) o en revisión (CLI-01, AUT-04) no restan puntos todavía.
Note on C3: Debe ser igual al TOTAL del Sprint-Backlog-S1. Si se replanifica, cambia este valor.