## Impediments
ID | Impedimento | Fecha reportada | Estado | Resolución | Fecha cierre
I-001 | Atraso en documentación de sprint | 2026-09-15 | Resolved | Generación concurrente en S1 | Por confirmar
I-002 | Cliente escapa de reuniones | 2026-09-20 | Monitoring | Protocolo de confirmación 72h | Pending
I-003 | Feedback ambiguo del cliente | 2026-09-22 | Resolved | Formulario de validación específica | Por confirmar
I-004 | Cambios de alcance sin control | 2026-09-10 | Monitoring | Congelamiento formal requerimientos | Pending
I-005 | atraso de interfaz | 2026-09-15 | Resolved | No teniamos la paleta de colores de los clientes | 2026-09-15
I-006 | Bug de login de clientes: el email se guardaba con mayúsculas y la comparación contra la base (sensible a mayúsculas) impedía que django-allauth encontrara al usuario. | 2026-09-25 | Resolved | Se normalizó el dato existente y se agregó un save() en el modelo User (apps/accounts) que siempre guarda el email en minúsculas. | 2026-09-25