Incremento Funcional

Sprint 1 — Plataforma Cosmopolitan

| Período | 7 de septiembre — 2 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| Tipo de incremento | Funcional: primera versión operativa del sistema (a diferencia del Sprint 0, documental) |
| Estado | 60 de 65 puntos comprometidos en Hecho (92%); PC-TEC-03 (5 pts) quedó fuera de alcance |

## Funcionalidades completadas

| Historia | Funcionalidad | Detalle |
| --- | --- | --- |
| PC-AUT-01 | Inicio y cierre de sesión (3 pts) | Funcional para los 4 roles de usuario de prueba. Confirmado por el equipo al cierre del sprint. |
| PC-AUT-02 | 2FA para administradoras (3 pts) | Activación, reset por un admin y avisos por correo. Cerrado el 26 sep. |
| PC-AUT-03 | Gestión de usuarios y roles (5 pts) | Pantalla propia en el panel interno: CRUD completo, gateado a administradora, con validación de rol y de cliente asociado, protección contra doble clic, confirmación de eliminación como modal, y filtro por rol y buscador. |
| PC-AUT-06 | Log de auditoría (5 pts) | Registra quién hizo qué, sobre qué usuario o elemento del catálogo y cuándo, con pantalla propia de solo lectura, filtro por acción y buscador. Cubre usuarios y roles, y el catálogo de planes y servicios (cierra la inconsistencia I-011). |
| PC-CAT-01 / PC-CAT-02 | Catálogo de planes y servicios (8 pts) | Antes apuntaba al admin de Django; se construyó desde cero en el panel propio: listado con badges de estado, crear/editar con entregables dinámicos, activar/desactivar sin exponer eliminar, y errores de validación visibles por campo. |
| PC-WEB-01 | Sitio muestra planes y servicios (5 pts) | El sitio consume el catálogo construido en PC-CAT-01/02. Confirmado por el equipo al cierre del sprint. |
| PC-WEB-02 | CMS del sitio (8 pts) | Crear, editar, publicar y despublicar contenido sin tocar código. Probado con los casos CP-005 a CP-008. |
| PC-WEB-03 | Sitio responsivo (3 pts) | Validado en todos los paneles. |
| PC-SEO-01 | SEO técnico (5 pts) | Meta descripción por página, sitemap.xml, datos estructurados (JSON-LD) y etiquetas Open Graph. |
| PC-SEO-02 | Analítica con consentimiento (5 pts) | Banner de consentimiento, GA4, Google Tag Manager, Meta Pixel, parámetros UTM y evento de conversión. |
| PC-CAP-01 | Formulario de captación (5 pts) | Confirmado por el equipo al cierre del sprint. |
| PC-TEC-02 | Integración continua (5 pts) | Pipeline de GitHub Actions en verde; se encontró y corrigió un bug en los tests del portal que lo tenía fallando. |
| — | Modelo de Base de Datos (anexo) | Cerrado para el alcance del Sprint 1: diagrama E-R y diccionario de datos completo, agregado como anexo al Documento de Arquitectura. |

## Validación de la agencia

El 27 de septiembre la agencia validó formalmente, por primera vez, el producto construido: revisó el sitio corporativo y el portal de clientes, con una opinión muy favorable ("la página está muy completa"). Solicitó ajustes de contenido y diseño —no de alcance funcional— que se incorporan como tareas del Sprint 2: más llamados a la acción por página, mayor presencia del logo, y una primera asesoría gratuita destacada al inicio del sitio. Detalle completo en el Registro de Reuniones con la Agencia del Sprint 1.

## Correcciones realizadas durante el sprint

- Bug de login (I-010): el correo se guardaba con mayúscula y la comparación era sensible a mayúsculas, por lo que el sistema no encontraba al usuario. Se normalizó el dato existente y se agregó una regla que guarda el correo siempre en minúscula.

- Mensajes de "sesión iniciada / cerrada" que no aparecían en el sitio público.

- Enlace "Volver al sitio" del 2FA, que retrocedía de a un paso en vez de ir directo al panel.

- Formulario del CMS sin bordes visibles en los campos.

- Ícono "Ver sitio público" del panel, que también retrocedía de a un paso en vez de navegar directo.

Además, se creó un usuario de prueba por cada uno de los 4 roles del sistema (administradora, colaboradora, cliente aprobador y cliente lector).

## Decisiones de alcance

Sección "Novedades": se evaluó agregar una sección de novedades o blog al sitio corporativo y se descartó, por no estar contemplada en el mockup aprobado por la agencia. La necesidad que la motivaba —mostrar el trabajo de la agencia— ya la cubre la sección "Casos", que está lista pero vacía, a la espera de que la agencia entregue casos reales.

Ambiente de pruebas en GCP (PC-TEC-03, 5 pts): se descartó por ahora. Como el equipo va probando cada avance a medida que lo construye, se decidió hacerlo más adelante, cuando haya más funcionalidades listas.

## Pendiente para el Sprint 2

| Historia | Motivo del traslado |
| --- | --- |
| PC-AUT-04 (8 pts) | Depende del aislamiento real entre clientes (TenantModel), que quedó fuera del alcance cerrado del Modelo de Base de Datos para este sprint. |
| PC-AUT-05 (8 pts) | Misma dependencia que PC-AUT-04. |
| PC-TEC-04 (8 pts) | Depende de PC-AUT-04 y PC-AUT-05. |

Además, queda como trabajo pendiente aplicar los ajustes solicitados por la agencia (más llamados a la acción, mayor presencia del logo y la asesoría gratuita destacada al inicio del sitio).

## Criterios de aceptación del Sprint 1

| Criterio | Resultado |
| --- | --- |
| Modelo de Base de Datos cerrado para el alcance del sprint | Cumplido |
| Autenticación operativa para los 4 roles del sistema | Cumplido |
| Catálogo de planes y servicios administrable sin tocar código | Cumplido |
| Sitio corporativo, CMS, SEO y analítica con consentimiento | Cumplido |
| Validación de los entregables por la agencia | Cumplida para el producto (27 sep); documentos de planificación del Sprint 0 pendientes |

| ______________________________ Felipe Gutiérrez Scrum Master | ______________________________ Esteban Morales Developer | ______________________________ Christian Cuadra Developer |
| --- | --- | --- |

Documento actualizado: 5 de octubre de 2026