## Kanban Board
KANBAN BOARD — SPRINT 2
Período: 5 de octubre — 23 de octubre de 2026 (por confirmar) ¦ Fecha de corte: 5 de octubre de 2026 (según Trello) ¦ Tablero en vivo: Trello "Capstone"
POR HACER | EN PROCESO | EN REVISIÓN | HECHO
Modelo de Base de Datos · extensión (sin pts) |  | PC-AUT-04 Colaboradora solo ve sus clientes (8 pts) · GRUPAL | PC-PRO-01 Prospectos en lista y kanban (5 pts)
PC-AUT-05 Cliente solo ve su empresa (8 pts) · GRUPAL |  | PC-CLI-01 Conversión a cliente (5 pts) | PC-PRO-02 Registro manual de prospecto (2 pts)
PC-TEC-04 Suite de pruebas de aislamiento (8 pts) · GRUPAL
PC-SEO-01b Metadatos del CMS publicados en el sitio (sin pts)
PC-COT-01 Cotizador en línea (8 pts)
PC-COT-02 Revisión de la cotización (5 pts)
PC-CLI-02 Ficha del cliente (8 pts)
MEJORA · Correcciones de la página (QA antes de producción · sin pts)
MEJORA · Ajustes de identidad visual pedidos por la agencia (sin pts)
S2 · Sprint Backlog (Excel)
S2 · Burndown (Excel)
S2 · Kanban Board (Excel)
S2 · Daily Meetings (Word)
S2 · Impediment Log
S2 · Registro de Reuniones con la Agencia (Word)
S2 · Incremento Funcional (Word)
S2 · Acta de Sprint Review (Word)
S2 · Acta de Sprint Retrospective (Word)
ESTADÍSTICAS (se calculan solas)
Tarjetas en Por hacer
Tarjetas en En proceso
Tarjetas en En revisión
Tarjetas en Hecho
Total de tarjetas
% tarjetas terminadas
Notas
• Cómo usar: en cada corte, mueve el texto de la tarjeta a la columna que tenga en Trello, actualiza la fecha de corte (fila 2) y guarda una captura del tablero de Trello como evidencia.
• Tarjetas PC-… = historias con story points (ver Sprint-Backlog-S2). Tarjetas MEJORA, S2 · … y las de extensión = tareas sin puntos.
• Corte 5 oct: Hecho = PC-PRO-01, PC-PRO-02; En revisión = PC-CLI-01, PC-AUT-04; En proceso vacío; el resto sigue en la lista "Lista de tareas S2" de Trello (Por hacer). PC-TEC-03 fue sacada del alcance y no figura en el tablero.
• Se parte con una tarjeta por documento de Sprint, como se hizo desde el corte del 28 sep en S1.