## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG — SPRINT 2 · Gestión comercial
Período: 5 de octubre — 23 de octubre de 2026 (propuesto según Carta Gantt S9–S11; por confirmar) ¦ Estado al 5 de octubre de 2026 (según tablero Trello)
1. Historias de usuario comprometidas
ID | Historia | Story Points | Prioridad | Responsable | Depende de | Estado | Fecha término
PC-AUT-04 | Colaboradora solo ve sus clientes | 8 | Alta | Grupal (guía propuesto: Christian) | Modelo BD (extensión), PC-AUT-03 | En revisión
PC-AUT-05 | Cliente solo ve su empresa | 8 | Alta | Grupal (guía por definir) | Modelo BD (extensión), PC-AUT-03 | Por hacer
PC-PRO-01 | Prospectos en lista y kanban | 5 | Alta | Por definir | PC-CAP-01 | Hecho
PC-PRO-02 | Registro manual de prospecto | 2 | Media | Por definir | PC-CAP-01 | Hecho
PC-COT-01 | Cotizador en línea | 8 | Alta | Por definir | PC-CAP-01, PC-CAT-01 | Por hacer
PC-COT-02 | Revisión de la cotización | 5 | Alta | Por definir | PC-COT-01 | Por hacer
PC-CLI-01 | Conversión a cliente | 5 | Alta | Por definir | PC-PRO-01, Modelo BD (extensión) | En revisión
PC-CLI-02 | Ficha del cliente | 8 | Alta | Por definir | PC-CLI-01, Modelo BD (extensión) | Por hacer
PC-TEC-04 | Suite de pruebas de aislamiento | 8 | Alta | Grupal (guía por definir) | PC-AUT-04, PC-AUT-05, PC-TEC-02 | Por hacer
TOTAL COMPROMETIDO
2. Tareas del sprint (sin story points)
ID | Tarea |  |  | Responsable | Observación | Estado | Fecha término
T-01 | Modelo de Base de Datos · extensión |  |  | Por definir | Cliente real, TenantModel en entidades del portal, selector de cliente activo (colaboradora) y modelo de content. Bloquea PC-AUT-04/05 y PC-CLI-01/02. | Por hacer
T-02 | PC-SEO-01b · Metadatos del CMS publicados en el sitio |  |  | Por definir | Enganche dinámico de título/descripción del CMS con el sitio. Extensión de PC-SEO-01 (cerrada en S1); sin puntos. | Por hacer
T-03 | MEJORA · Correcciones de la página (QA antes de producción) |  |  | Equipo | Checklist de 10 fallos en Trello (flechas, enlaces que caen en el admin de Django, usuarios sin rol, etc.). Sin puntos. | Por hacer
T-04 | MEJORA · Ajustes de identidad visual pedidos por la agencia |  |  | Esteban (contacto) + equipo | Origen: Sprint Review S1 (27 sep). Depende de que la agencia envíe frases y colores. Sin puntos. | Por hacer
T-05 | Documentación S2 (9 documentos, una tarjeta por documento en Trello) |  |  | Felipe: Bloque A · Rotación B/C por confirmar | Rotación de documentos pendiente de confirmar entre Christian y Esteban. | Por hacer
3. Resumen (se calcula solo)
Story points comprometidos
Story points terminados (Hecho)
Story points trasladados a S3
% de avance (puntos)
Historias por hacer
Historias en proceso
Historias en revisión
Historias terminadas
Notas
• Cómo usar: rellena solo las celdas amarillas (Responsable, Estado y Fecha término). El resumen se recalcula solo.
• Estados: Por hacer · En proceso · En revisión · Hecho · Trasladado a S3 (mismos nombres que las listas de Trello).
• Una historia pasa a "Hecho" solo si cumple sus criterios de aceptación del Product Backlog.
• Fuente de historias y puntos: Product Backlog (Iteración = Sprint 2). Total: 57 pts. PC-TEC-03 (ambiente de pruebas en GCP, 5 pts) fue sacada del alcance por decisión del equipo y no se arrastra desde S1.
• Estado según Trello al 5 oct: PC-PRO-01 y PC-PRO-02 en Hecho; PC-CLI-01 y PC-AUT-04 en En revisión. PC-COT-01, PC-COT-02, PC-CLI-02, PC-AUT-05 y PC-TEC-04 aparecen en Por hacer en Trello aunque tienen avance construido en el código (pruebas automáticas en verde); pasan a En revisión/Hecho solo tras validarlas contra sus criterios de aceptación.
• Responsables "por definir" no están asignados todavía; confirmarlos en la planificación del sprint con el equipo.