## Burndown S3
BURNDOWN — SPRINT 3
Período: 26 de octubre — 13 de noviembre de 2026 (S12–S14 según Carta Gantt; por confirmar) ¦ Días hábiles: 15
Story points comprometidos: |  | 55
Día | Fecha | Puntos restantes (ideal) | Puntos restantes (real) | Diferencia (real − ideal) | Nota del día
1 | 2026-10-26 | 55 | 55 | 0 | Inicio del Sprint 3: 9 historias comprometidas (55 pts).
2 | 2026-10-27 | 51.1
3 | 2026-10-28 | 47.1
4 | 2026-10-29 | 43.2
5 | 2026-10-30 | 39.3
6 | 2026-11-02 | 35.4
7 | 2026-11-03 | 31.4
8 | 2026-11-04 | 27.5
9 | 2026-11-05 | 23.6
10 | 2026-11-06 | 19.6
11 | 2026-11-09 | 15.7
12 | 2026-11-10 | 11.8
13 | 2026-11-11 | 7.9
14 | 2026-11-12 | 3.9
15 | 2026-11-13 | 0
Resumen (se calcula solo)
Días hábiles del sprint |  | 15
Días registrados |  | 1
Puntos restantes hoy (real) |  | 55
Puntos terminados |  | 0
Puntos restantes hoy (ideal) |  | 55
Atraso respecto del ideal (pts) |  | 0
Días hábiles que quedan |  | 14
Notas
• Cómo usar: cada día hábil anota en "Puntos restantes (real)" los story points que aún no están en Hecho. Deja en blanco los días futuros.
• Los puntos solo bajan cuando una historia completa pasa a Hecho; las tareas sin puntos (extensión de BD, mejoras, documentos) no restan puntos.
• Comprometidos: 55 pts (9 historias del Sprint 3 según el Product Backlog).
• Fechas propuestas según la Carta Gantt (S12–S14). No hay feriados en días hábiles del período; confirmar fechas en la planificación.
• Acuerdo de la Retrospective S2: cerrar cada historia apenas cumple sus criterios, para que el gráfico refleje el avance real y no baje todo al final.
Note on C3: Debe ser igual al TOTAL del Sprint-Backlog-S1. Si se replanifica, cambia este valor.