## Kanban Board
KANBAN BOARD — SPRINT 3
Período: 26 de octubre — 13 de noviembre de 2026 (por confirmar) ¦ Fecha de corte: 26 de octubre de 2026 (inicio) ¦ Tablero en vivo: Trello "Capstone"
POR HACER | EN PROCESO | EN REVISIÓN | HECHO
PC-POR-01 Portal del cliente (8 pts) | MEJORA · Correcciones de la página (QA antes de producción · sin pts)
PC-CAL-01 Cargar contenido y enviar a revisión (8 pts) | MEJORA · Ajustes de identidad visual pedidos por la agencia (sin pts)
PC-CAL-02 Calendario editorial (5 pts) | S2 · Acta de Sprint Review (Word) (reunión formal con la agencia por agendar)
PC-APR-01 Aprobar o pedir cambios (8 pts)
PC-APR-02 Versionado y registro de aprobación (5 pts)
PC-SOL-01 Solicitudes y archivos (5 pts)
PC-SOL-02 Notificaciones (5 pts)
PC-CUM-01 Cumplimiento del plan (agencia) (8 pts)
PC-CUM-02 Cumplimiento del plan (cliente) (3 pts)
Modelo de datos del calendario editorial (apps.content · sin pts)
PENDIENTE · Configurar envío de correos (producción · Christian)
Plan de Pruebas: casos de PC-AUT-07 y ejecución de casos de IA (sin pts)
S3 · Sprint Backlog (Excel)
S3 · Burndown (Excel)
S3 · Kanban Board (Excel)
S3 · Impediment Log
S3 · Daily Meetings (Word)
S3 · Registro de Reuniones con la Agencia (Word)
S3 · Incremento Funcional (Word)
S3 · Acta de Sprint Review (Word)
S3 · Acta de Sprint Retrospective (Word)
ESTADÍSTICAS (se calculan solas)
Tarjetas en Por hacer | 21
Tarjetas en En proceso | 3
Tarjetas en En revisión | 0
Tarjetas en Hecho | 0
Total de tarjetas | 24
% tarjetas terminadas | 0%
Notas
• Cómo usar: en cada corte, mueve el texto de la tarjeta a la columna que tenga en Trello, actualiza la fecha de corte (fila 2) y guarda una captura del tablero de Trello como evidencia.
• Tarjetas PC-… = historias con story points (ver Sprint-Backlog-S3). Tarjetas MEJORA, PENDIENTE, S3 · … y de modelo de datos = tareas sin puntos.
• Corte 26 oct (inicio): las 9 historias del Sprint 3 en Por hacer (lista «Lista de tareas S3» en Trello). Las MEJORA y el Acta de Sprint Review S2 siguen En proceso desde el Sprint 2.