## Impediments
ID | Impedimento | Fecha reportada | Estado | Resolución | Fecha cierre
I-001 | Atraso en documentación de sprint | 2026-09-15 | Resolved | Generación concurrente en S1 | Por confirmar
I-002 | Cliente escapa de reuniones | 2026-09-20 | Monitoring | Protocolo de confirmación 72h | Pending
I-003 | Feedback ambiguo del cliente | 2026-09-22 | Resolved | Formulario de validación específica | Por confirmar
I-004 | Cambios de alcance sin control | 2026-09-10 | Monitoring | Congelamiento formal requerimientos | Pending
I-005 | atraso de interfaz | 2026-09-15 | Resolved | No teniamos la paleta de colores de los clientes | 2026-09-15