## Planilla de Riesgos
ID | Categoría | Riesgo | Causa probable | Consecuencia si ocurre | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel | Severidad | Estrategia | Acciones de mitigación (preventivas) | Plan de contingencia (si ocurre) | Responsable | Sprint / Fase | Prob. residual | Impacto residual | Nivel residual | Severidad residual | Estado
R-01 | Alcance | Cambios de requerimientos por parte de la agencia durante el desarrollo | La agencia no tiene sus procesos formalizados y ajusta lo solicitado a medida que ve los avances | Retrabajo, sprints desbordados y riesgo de no alcanzar a cerrar las tres fases comprometidas | 4 | 4 |  |  | Mitigar | Backlog congelado al iniciar cada sprint; toda solicitud nueva ingresa al Product Backlog y se prioriza en la siguiente planificación; acta de acuerdos firmada en cada reunión de validación | Reducir la Fase 3 a un MVP del portal (calendario editorial y aprobación de contenido) y documentar formalmente lo postergado | Felipe Gutiérrez | Sprint 0 - Sprint 5 | 2 | 4 |  |  | Activo
R-02 | Alcance | Solicitudes informales de funcionalidades por canales no oficiales | La agencia pide cambios por WhatsApp o conversaciones sueltas que no quedan registradas | Se desarrollan funciones no acordadas y se pierde trazabilidad de lo comprometido | 4 | 3 |  |  | Mitigar | Canal único de solicitudes definido en el Sprint 0; todo pedido informal se traslada al Product Backlog antes de ser trabajado; confirmación escrita de cada acuerdo | Revisar el backlog junto a la agencia y descartar formalmente lo que no corresponda al alcance del Capstone | Esteban Morales | Sprint 0 - Sprint 5 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-03 | Alcance | Expectativa de que la plataforma reemplace herramientas fuera del alcance | La agencia asume que el sistema incluirá facturación, contabilidad o gestión de pagos | Insatisfacción al momento de la entrega pese a cumplir lo comprometido | 3 | 3 |  |  | Evitar | Documento de alcance con un apartado explícito de exclusiones, revisado y aceptado por la agencia; recordatorio de las exclusiones en cada revisión de avance | Dejar documentada la integración futura como una recomendación en el informe final, sin desarrollarla | Felipe Gutiérrez | Sprint 0 | 1 | 3 |  |  | Activo
R-04 | Alcance | Límite difuso entre lo que resuelve la plataforma y lo que sigue en herramientas externas | Procesos de la agencia que quedan a medio camino entre el sistema y sus herramientas actuales | Duplicidad de información y procesos que nadie ejecuta completamente en ningún lado | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Mapa de procesos levantado en el Sprint 0 indicando, para cada actividad, si queda dentro o fuera del sistema; validación de ese mapa con los dos socios | Documentar los puntos de traspaso manual en el manual de administración para que la agencia los opere de forma consciente | Esteban Morales | Sprint 0 - Sprint 1 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-05 | Stakeholders | Baja disponibilidad de los socios de la agencia para validar avances | La agencia la operan solo dos personas, absorbidas por el día a día con sus clientes | Validaciones tardías y decisiones tomadas sobre supuestos no confirmados | 4 | 3 |  |  | Mitigar | Agenda fija de revisión quincenal de 30 minutos acordada en el Sprint 0; material enviado con 48 horas de anticipación; canal de validación asincrónica por correo cuando no haya reunión | Avanzar con supuestos explícitamente documentados y marcados como pendientes de validación para la siguiente revisión | Esteban Morales | Sprint 0 - Sprint 5 | 2 | 3 |  |  | Activo
R-06 | Stakeholders | Definiciones contradictorias entre los dos socios de la agencia | Cada socio tiene una visión distinta de cómo debe operar el proceso comercial | Desarrollo detenido a la espera de una definición o funcionalidad rehecha tras la contradicción | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Designar a un único interlocutor con autoridad de decisión; registrar cada definición en acta; presentar las alternativas en conjunto cuando exista discrepancia | Escalar la decisión pendiente al docente guía y avanzar con la alternativa más simple, documentando el supuesto | Felipe Gutiérrez | Sprint 0 - Sprint 3 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-07 | Stakeholders | La agencia no entrega información real para poblar y probar el sistema | Datos de clientes, planes y precios dispersos o considerados sensibles por la agencia | Pruebas realizadas con datos ficticios que no reflejan el comportamiento real del sistema | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Solicitar un conjunto acotado de datos reales anonimizados en el Sprint 1; acuerdo de confidencialidad simple firmado por el equipo | Construir un set de datos sintéticos que replique volúmenes y casos límite realistas | Christian Cuadra | Sprint 1 - Sprint 2 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-08 | Stakeholders | Los clientes finales de la agencia no adoptan el portal | Están acostumbrados a coordinar todo por WhatsApp y correo con la agencia | El portal queda sin uso real y no se puede evidenciar su valor en la entrega final | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Diseño enfocado en simplicidad y acceso desde móvil; notificaciones por correo que llevan directo a la acción dentro del portal; plan de puesta en marcha con dos clientes piloto | Documentar la adopción como un indicador de la marcha blanca y evidenciar el funcionamiento con los clientes piloto | Esteban Morales | Sprint 3 - Sprint 5 | 2 | 3 |  |  | Activo
R-09 | Equipo | Sobrecarga académica del equipo en períodos de evaluaciones | Los tres integrantes cursan otras asignaturas en paralelo al Capstone | Caída de la velocidad del equipo y atraso en los hitos comprometidos | 4 | 3 |  |  | Mitigar | Carta Gantt construida considerando las semanas de evaluación de la carrera; holgura de un 20% en la planificación de cada sprint; tablero Scrum con la carga de cada integrante visible | Redistribuir las historias entre los integrantes y desplazar al sprint siguiente las funcionalidades no críticas | Christian Cuadra | Sprint 1 - Sprint 5 | 3 | 2 |  |  | Activo
R-10 | Equipo | Ausencia prolongada o deserción de un integrante del equipo | Enfermedad, situación personal o retiro de la carrera durante el semestre | Pérdida del conocimiento del módulo a cargo y redistribución de carga sobre los demás | 2 | 5 |  |  | Mitigar | Trabajo transversal sin especialización fija; todo el código y la documentación en repositorio compartido; revisión cruzada de cada entregable por al menos otro integrante | Reasignar los módulos pendientes y solicitar formalmente al docente guía un ajuste del alcance comprometido | Felipe Gutiérrez | Sprint 0 - Sprint 5 | 2 | 3 |  |  | Activo
R-11 | Equipo | Diferencias de nivel técnico entre los integrantes | Experiencia previa dispar en desarrollo web, bases de datos y servicios en la nube | Cuellos de botella en las tareas que solo un integrante puede resolver | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Programación en pareja en los módulos críticos; sesiones internas de traspaso al cierre de cada sprint; documentación técnica de cada decisión en el repositorio | Redistribuir la tarea bloqueada al integrante con mayor dominio y dejarla documentada como material de estudio interno | Christian Cuadra | Sprint 0 - Sprint 5 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-12 | Equipo | Trabajo duplicado o incompatible por coordinación deficiente | Falta de una rutina de sincronización y de asignación clara de tareas en el tablero | Horas perdidas y conflictos al integrar el código de distintos integrantes | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Daily breve tres veces por semana; tablero Scrum como única fuente de asignación; ramas por funcionalidad con integración frecuente al tronco principal | Resolver el conflicto en una sesión conjunta de integración y definir un responsable único del módulo afectado | Esteban Morales | Sprint 1 - Sprint 5 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-13 | Equipo | Desbalance en la carga de trabajo entre los integrantes | Asignación informal de tareas sin medir el esfuerzo real de cada historia | Desgaste de uno de los integrantes y tensión dentro del equipo | 2 | 3 |  |  | Mitigar | Estimación en puntos de historia visible para los tres; revisión de la distribución de carga en cada retrospectiva; rotación de los módulos menos atractivos | Redistribuir el sprint en curso y declarar el ajuste en la retrospectiva | Felipe Gutiérrez | Sprint 1 - Sprint 5 | 1 | 2 |  |  | Activo
R-14 | Planificación | Estimaciones de sprint demasiado optimistas | El equipo no cuenta con un histórico de velocidad sobre el cual calibrar | Hitos incumplidos y acumulación de trabajo pendiente hacia los últimos sprints | 4 | 4 |  |  | Mitigar | Estimación en puntos de historia con recalibración tras cada sprint; definición de terminado acordada por el equipo; revisión de avance semanal contra la Carta Gantt | Repriorizar el Product Backlog y declarar formalmente ante el docente guía qué queda fuera del alcance | Felipe Gutiérrez | Sprint 0 - Sprint 5 | 2 | 4 |  |  | Activo
R-15 | Planificación | Dependencias entre módulos mal secuenciadas | El portal de clientes depende de datos que produce el módulo de gestión comercial | Un módulo queda bloqueado esperando a otro y se pierde un sprint completo | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Mapa de dependencias construido en el Sprint 0; contratos de API definidos antes de desarrollar los módulos dependientes; uso de datos simulados para avanzar en paralelo | Desarrollar contra datos simulados mientras se completa el módulo del que se depende | Christian Cuadra | Sprint 0 - Sprint 3 | 2 | 3 |  |  | Activo
R-16 | Planificación | Tiempo insuficiente para la Fase 3 al cierre del semestre | Las funcionalidades de métricas e IA quedan planificadas en los últimos sprints | Entrega final con la fase más diferenciadora incompleta o sin probar | 4 | 4 |  |  | Mitigar | Adelantar un prototipo funcional de una función de IA al Sprint 2 como prueba de concepto; priorizar dentro de la Fase 3 las funcionalidades comprometidas en los objetivos específicos | Entregar una de las tres funciones de IA completamente operativa y las restantes documentadas como trabajo futuro | Felipe Gutiérrez | Sprint 4 - Sprint 5 | 2 | 4 |  |  | Activo
R-17 | Planificación | Cambio en el calendario académico o adelanto de las fechas de entrega | Ajustes de la carrera o del docente guía posteriores a la planificación inicial | Compresión del plan de trabajo y sprints recortados | 2 | 4 |  |  | Aceptar | Revisión del calendario oficial al inicio de cada sprint; mantener siempre una versión desplegada y demostrable del sistema | Recortar el sprint en curso al conjunto mínimo demostrable y priorizar los entregables exigidos por la rúbrica | Esteban Morales | Sprint 0 - Sprint 5 | 2 | 3 |  |  | Activo
R-18 | Técnico | Curva de aprendizaje del stack de Google Cloud | El equipo no ha trabajado antes con Cloud Run, Cloud SQL y Firebase en un ambiente desplegado | Configuraciones erróneas y tiempo consumido en despliegue en lugar de desarrollo | 4 | 3 |  |  | Mitigar | Spike técnico en el Sprint 0 con un despliegue end-to-end mínimo; uso de servicios administrados por sobre configuración manual; runbook de despliegue documentado paso a paso | Simplificar la arquitectura desplegando el backend como un único servicio en Cloud Run y postergar las optimizaciones | Christian Cuadra | Sprint 0 - Sprint 1 | 2 | 3 |  |  | Activo
R-19 | Técnico | Errores en el modelo de datos detectados en etapas avanzadas | Modelo definido antes de comprender completamente el proceso comercial de la agencia | Migraciones de esquema costosas y retrabajo en los módulos ya construidos | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Validación del modelo entidad-relación con la agencia antes del Sprint 1; uso de migraciones versionadas desde el inicio; revisión del modelo en la retrospectiva de cada sprint | Aplicar una migración controlada con respaldo previo y ajustar los módulos afectados como deuda técnica priorizada | Felipe Gutiérrez | Sprint 1 - Sprint 3 | 2 | 3 |  |  | Activo
R-20 | Técnico | Acumulación de deuda técnica por soluciones rápidas | Presión por cerrar el sprint lleva a implementaciones provisorias que nunca se corrigen | Código difícil de mantener y defectos crecientes en los sprints finales | 4 | 3 |  |  | Mitigar | Registro explícito de la deuda técnica en el backlog; reserva de un 10% de cada sprint para saldarla; revisión de código obligatoria antes de integrar al tronco principal | Destinar el inicio del Sprint 5 a saldar la deuda que afecte a los módulos evaluados en la entrega final | Christian Cuadra | Sprint 1 - Sprint 5 | 2 | 3 |  |  | Activo
R-21 | Técnico | Defectos de integración entre el frontend y la API al unir módulos | Módulos desarrollados en paralelo con supuestos distintos sobre el contrato de datos | Funcionalidades que no operan al integrarse, detectadas al final del sprint | 4 | 3 |  |  | Mitigar | Contrato de API documentado y acordado antes de desarrollar; integración continua con pruebas automáticas de los endpoints principales; integración temprana y frecuente en lugar de al cierre | Sesión de integración conjunta del equipo y corrección del contrato como prioridad máxima del sprint | Esteban Morales | Sprint 1 - Sprint 5 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-22 | Técnico | Rendimiento deficiente del dashboard de métricas con volúmenes reales | Consultas sin optimizar y cálculo de métricas en tiempo real sobre históricos extensos | Tiempos de carga inaceptables para el cliente y mala impresión en la demostración | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Índices definidos sobre las columnas de filtro; agregaciones precalculadas y almacenadas; pruebas de carga con datos de volumen realista antes del Sprint 5 | Reducir el rango de fechas consultable por defecto y cargar el detalle bajo demanda | Christian Cuadra | Sprint 4 - Sprint 5 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-23 | Técnico | Cambio disruptivo o incompatibilidad en versiones de librerías y frameworks | Dependencias sin versión fijada que se actualizan automáticamente | El proyecto deja de compilar o de desplegar sin que nadie haya cambiado el código | 2 | 3 |  |  | Evitar | Versiones fijadas en el archivo de dependencias; archivo de bloqueo versionado en el repositorio; actualizaciones solo de forma deliberada y probada | Revertir a la versión anterior registrada en el repositorio y programar la actualización como tarea planificada | Esteban Morales | Sprint 0 - Sprint 5 | 1 | 3 |  |  | Activo
R-24 | Técnico | Comportamiento deficiente de la plataforma en dispositivos móviles | Desarrollo y pruebas realizadas principalmente en pantallas de escritorio | La agencia y sus clientes, que trabajan desde el teléfono, no pueden operar el sistema | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Diseño con enfoque responsivo desde la primera maqueta; prueba en al menos tres tamaños de pantalla como criterio de aceptación de cada historia | Priorizar la corrección de las vistas de uso más frecuente (aprobación de contenido y calendario) antes de la entrega | Esteban Morales | Sprint 1 - Sprint 5 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-25 | Técnico | Pérdida de sesión o expiración de token durante el trabajo del usuario | Configuración agresiva de expiración de sesión sin renovación automática | El usuario pierde el trabajo no guardado y desconfía de la plataforma | 3 | 2 |  |  | Mitigar | Renovación automática del token mientras haya actividad; aviso previo antes de expirar; guardado automático de borradores en los formularios extensos | Recuperar el borrador almacenado localmente al volver a iniciar sesión | Christian Cuadra | Sprint 2 - Sprint 3 | 1 | 2 |  |  | Activo
R-26 | Técnico | Gestión incorrecta de la zona horaria en el calendario editorial | Fechas almacenadas sin un criterio único de zona horaria entre el servidor y el cliente | Publicaciones programadas que aparecen en el día equivocado para el cliente | 3 | 3 |  |  | Evitar | Almacenamiento de todas las fechas en UTC y conversión a la zona horaria de Chile solo en la presentación; casos de prueba que incluyan el cambio de horario de verano | Corregir los registros afectados mediante un script de normalización y notificar a los clientes involucrados | Felipe Gutiérrez | Sprint 3 | 1 | 3 |  |  | Activo
R-27 | Infraestructura | Indisponibilidad de los servicios de Google Cloud durante la demostración | Incidente del proveedor o del ambiente desplegado fuera del control del equipo | Imposibilidad de demostrar el sistema en la instancia evaluada | 2 | 5 |  |  | Mitigar | Ambiente local funcional y actualizado como respaldo; video de respaldo de la demostración grabado con anticipación; verificación del ambiente el día previo | Ejecutar la demostración desde el ambiente local o reproducir el video de respaldo | Christian Cuadra | Sprint 5 | 1 | 4 |  |  | Activo
R-28 | Infraestructura | Despliegue fallido sin posibilidad de revertir | Ausencia de versionado de los despliegues y de un procedimiento de reversión documentado | Ambiente productivo inoperativo durante horas en un momento crítico | 3 | 4 |  |  | Evitar | Despliegue por revisiones en Cloud Run con posibilidad de volver a la anterior; runbook de reversión documentado; despliegues siempre fuera de las fechas de entrega | Revertir a la última revisión estable y analizar la falla en un ambiente separado | Christian Cuadra | Sprint 1 - Sprint 5 | 1 | 3 |  |  | Activo
R-29 | Infraestructura | Pérdida de código o documentación del proyecto | Trabajo en local sin respaldo o con commits poco frecuentes | Retroceso de varios días de trabajo y riesgo de incumplir el hito del sprint | 2 | 5 |  |  | Evitar | Repositorio Git remoto con commits diarios; documentación alojada en la nube con historial de versiones; respaldo semanal de la base de datos | Restaurar desde el último respaldo disponible y reconstruir únicamente el trabajo diferencial | Esteban Morales | Sprint 0 - Sprint 5 | 1 | 4 |  |  | Activo
R-30 | Infraestructura | Desalineación entre los ambientes de desarrollo y producción | Configuraciones y versiones distintas en cada máquina del equipo | Defectos que solo aparecen en producción y no son reproducibles localmente | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Ambiente contenedorizado compartido por el equipo; variables de configuración externalizadas; ambiente de pruebas equivalente al productivo antes de cada entrega | Reproducir el defecto en el ambiente de pruebas y corregir antes de volver a desplegar | Christian Cuadra | Sprint 1 - Sprint 5 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-31 | Infraestructura | Base de datos productiva sin respaldo automatizado | Respaldos configurados manualmente y postergados por falta de tiempo | Pérdida irrecuperable de la información cargada por la agencia y sus clientes | 2 | 5 |  |  | Evitar | Respaldo automático diario habilitado en Cloud SQL desde el primer despliegue; prueba de restauración documentada al menos una vez antes de la entrega | Restaurar desde el respaldo más reciente y recapturar manualmente la información del período perdido | Felipe Gutiérrez | Sprint 1 | 1 | 5 |  |  | Activo
R-32 | Seguridad | Filtración de información entre clientes por fallo de aislamiento de datos | Consultas sin filtro por identificador de cliente o reglas de control de acceso mal definidas | Un cliente accede a información de otro: pérdida de confianza y posible incumplimiento legal | 3 | 5 |  |  | Evitar | Aislamiento lógico por identificador de cliente en todas las consultas; control de acceso basado en roles con Firebase Auth; revisión de código obligatoria sobre los endpoints del portal; casos de prueba de aislamiento en el plan de pruebas Actualización 12 oct 2026: se corrigió el acceso indebido al panel interno (un usuario cliente con la casilla "Es del equipo" veía prospectos, cotizaciones y la exportación CSV); ahora el acceso depende del rol y el formulario de usuarios no permite marcar esa casilla en un cliente. También se cerró la modificación de datos de un prospecto desde los formularios públicos: solo completan campos vacíos y los datos distintos quedan en el historial. | Bloquear el acceso al portal, revocar las sesiones activas, corregir la falla, registrar el incidente e informar a la agencia | Felipe Gutiérrez | Sprint 3 - Sprint 5 | 1 | 5 |  |  | En seguimiento
R-33 | Seguridad | Exposición de credenciales o claves de API en el repositorio | Claves escritas directamente en el código o en archivos de configuración versionados | Acceso no autorizado a Google Cloud, Gemini o SendGrid, con costos no previstos asociados | 3 | 4 |  |  | Evitar | Variables de entorno y Secret Manager; archivo .gitignore definido desde el primer commit; revisión de los cambios antes de cada integración | Rotar de inmediato las claves comprometidas y revisar los registros de uso de los servicios afectados | Esteban Morales | Sprint 0 - Sprint 5 | 1 | 4 |  |  | Activo
R-34 | Seguridad | Inyección de código o scripts por validación insuficiente de las entradas | Formularios del sitio, del cotizador y del CMS que aceptan contenido sin sanitizar | Compromiso de la base de datos o ejecución de scripts en el navegador de otros usuarios | 3 | 5 |  |  | Evitar | Consultas parametrizadas en toda la capa de datos; validación y sanitización en el servidor además del cliente; codificación de la salida en el CMS; casos de prueba de seguridad en el plan de pruebas | Deshabilitar el formulario afectado, corregir la validación y revisar los registros en busca de intentos previos | Felipe Gutiérrez | Sprint 1 - Sprint 5 | 1 | 5 |  |  | Activo
R-35 | Seguridad | Asignación de privilegios excesivos a una cuenta | Roles mal definidos o uso de una cuenta administrativa para tareas cotidianas | Un usuario cliente con acceso a funciones de administración o a datos de otros clientes | 2 | 5 |  |  | Evitar | Modelo de roles documentado con privilegio mínimo; permisos verificados en el servidor y no solo ocultos en la interfaz; revisión de la matriz de roles antes de la entrega final | Revocar el rol asignado erróneamente, auditar las acciones realizadas y corregir la asignación | Felipe Gutiérrez | Sprint 2 - Sprint 4 | 1 | 4 |  |  | Activo
R-36 | Seguridad | Acceso no autorizado por credenciales débiles o ataque de fuerza bruta | Usuarios que definen contraseñas simples y ausencia de bloqueo tras intentos fallidos | Suplantación de un usuario cliente y acceso a su información comercial | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Política de contraseñas y bloqueo temporal tras intentos fallidos mediante Firebase Auth; segundo factor obligatorio para las cuentas de administración; registro de accesos | Forzar el restablecimiento de la contraseña afectada, cerrar las sesiones activas y revisar la actividad registrada | Felipe Gutiérrez | Sprint 2 - Sprint 3 | 1 | 3 |  |  | Activo
R-37 | Seguridad | Carga de archivos maliciosos en el módulo de contenido | El portal permite subir imágenes y documentos sin validar tipo ni contenido | Almacenamiento y distribución de archivos dañinos desde la plataforma | 2 | 4 |  |  | Evitar | Validación de tipo y tamaño en el servidor; almacenamiento en Cloud Storage fuera del dominio de la aplicación; nombres de archivo generados por el sistema | Eliminar el archivo, revocar su enlace público y revisar el resto de las cargas del mismo usuario | Esteban Morales | Sprint 3 | 1 | 4 |  |  | Activo
R-38 | Seguridad | Ausencia de registro de auditoría de las acciones críticas | No se implementa bitácora de aprobaciones, cambios de estado ni accesos administrativos | Imposibilidad de determinar quién aprobó o modificó un contenido ante una disputa con un cliente | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Bitácora de auditoría sobre aprobaciones, cambios de estado, accesos administrativos y eliminaciones; registros consultables desde el panel de administración | Reconstruir el historial desde los registros de la base de datos y formalizar el acuerdo con el cliente por escrito | Felipe Gutiérrez | Sprint 3 - Sprint 4 | 1 | 3 |  |  | Activo
R-39 | Legal / Datos personales | Incumplimiento de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada | Se almacenan datos de prospectos y clientes sin consentimiento explícito ni política definida | Observaciones en la evaluación y exposición legal para la agencia al operar la plataforma | 2 | 4 |  |  | Mitigar | Consentimiento explícito en los formularios de contacto y cotización; política de privacidad publicada; principio de dato mínimo; cifrado en tránsito y en reposo | Eliminar los datos almacenados sin justificación y publicar la política corregida antes de la entrega final | Felipe Gutiérrez | Sprint 1 - Sprint 2 | 1 | 4 |  |  | Activo
R-40 | Legal / Datos personales | Publicación accidental de información de un cliente en el sitio corporativo | El CMS permite publicar casos de éxito con datos o métricas sin autorización previa | Exposición pública de información comercial sensible de un cliente de la agencia | 2 | 4 |  |  | Evitar | Flujo de publicación con estado de borrador y aprobación previa; advertencia en el CMS sobre el uso de datos de clientes; autorización escrita para cada caso de éxito publicado | Despublicar el contenido de inmediato, solicitar la remoción de la caché y notificar al cliente afectado | Esteban Morales | Sprint 1 | 1 | 4 |  |  | Activo
R-41 | Legal / Datos personales | Uso de imágenes o contenido sin licencia en el sitio y el CMS | Material gráfico descargado sin verificar sus condiciones de uso | Reclamo de derechos de autor sobre contenido publicado por la agencia | 2 | 3 |  |  | Mitigar | Uso exclusivo de bancos de imágenes con licencia libre o material propio de la agencia; registro del origen de cada recurso en el CMS | Reemplazar el recurso cuestionado y revisar el resto del material publicado | Esteban Morales | Sprint 1 | 1 | 3 |  |  | Activo
R-42 | IA | Resultados de Gemini imprecisos o inconsistentes en diagnósticos y reportes | Naturaleza generativa del modelo, sin control determinista sobre el contenido de la salida | Contenido erróneo enviado a un cliente real de la agencia, afectando su credibilidad | 4 | 3 |  |  | Mitigar | Toda salida de IA se presenta como borrador editable y requiere aprobación humana antes de enviarse; prompts versionados y probados; validación del formato de la respuesta antes de mostrarla | Deshabilitar la función asistida y dejar operativo el flujo manual equivalente sin bloquear el módulo | Esteban Morales | Sprint 2 - Sprint 4 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-43 | IA | Envío a un cliente de contenido generado por IA sin revisión humana | La interfaz permite enviar el borrador directamente sin un paso de confirmación explícito | El cliente recibe un reporte con datos inventados o con errores de contexto | 3 | 4 |  |  | Evitar | Paso de confirmación obligatorio con vista previa antes de enviar; marca visible de contenido generado por IA mientras está en borrador; imposibilidad técnica de envío automático Actualización 13 oct 2026: la revisión del diagnóstico por la administradora queda como una opción más, no obligatoria (no podrá revisarlos todos); la regla de aprobación humana sigue en PC-IA-04 (Sprint 4). El texto se entrega limpio, sin saludo interno ni símbolos. | Emitir una corrección al cliente desde la agencia y revisar el flujo que permitió el envío | Felipe Gutiérrez | Sprint 4 | 1 | 4 |  |  | Activo
R-44 | IA | Envío de datos sensibles de clientes en los prompts al modelo | Se incluye información comercial completa en la solicitud para mejorar el resultado | Datos de la agencia y de sus clientes procesados fuera del control del sistema | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Anonimización y reducción del contexto enviado al modelo; exclusión explícita de datos identificatorios; documentación de qué información se envía en cada función de IA | Suspender la función, ajustar el prompt para excluir el dato y registrar el incidente | Felipe Gutiérrez | Sprint 2 - Sprint 4 | 1 | 3 |  |  | Activo
R-45 | IA | Cambios en la API o en los modelos disponibles de Gemini durante el desarrollo | Evolución de las versiones del modelo y de sus condiciones de uso por parte del proveedor | Funciones de IA inoperativas o con comportamiento distinto al validado | 2 | 3 |  |  | Mitigar | Versión del modelo fijada explícitamente; capa de abstracción que aísla al proveedor de IA del resto del sistema; revisión periódica del registro de cambios | Ajustar la capa de abstracción a la nueva versión y revalidar los prompts afectados | Esteban Morales | Sprint 2 - Sprint 5 | 1 | 3 |  |  | Activo
R-46 | IA | Latencia elevada en las respuestas del modelo de IA | Generación de textos extensos en una única llamada sincrónica | El usuario percibe la plataforma como lenta y abandona la función asistida | 3 | 2 |  |  | Mitigar | Procesamiento asincrónico con indicador de progreso; generación por secciones; caché de los resultados ya generados Actualización 12 oct 2026: con el modelo lite y el razonamiento en nivel bajo, el diagnóstico pasó de 18–50 s a unos 3 s. | Permitir continuar el trabajo mientras se genera y notificar al usuario cuando el resultado esté listo | Christian Cuadra | Sprint 4 | 2 | 2 |  |  | En seguimiento
R-47 | Integraciones | Cambios o restricciones en las APIs de Meta e Instagram | Las políticas y versiones de la plataforma cambian sin aviso previo a los desarrolladores | Dashboard de métricas sin datos o con información incompleta en el portal de clientes | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Capa de abstracción que aísla al proveedor de métricas; versión de la API fijada explícitamente; revisión periódica del registro de cambios del proveedor | Habilitar la carga manual de métricas mediante archivo CSV como respaldo temporal del dashboard | Esteban Morales | Sprint 4 | 2 | 3 |  |  | Activo
R-48 | Integraciones | Demora o rechazo en la aprobación de la aplicación ante Meta for Developers | El proceso de revisión de permisos exige documentación y tiempos que no controla el equipo | Imposibilidad de acceder a las métricas reales dentro del plazo del proyecto | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Iniciar el trámite de permisos en el Sprint 1, muy antes de necesitarlos; usar cuentas de prueba del proveedor mientras se resuelve | Demostrar el dashboard con datos cargados manualmente y documentar el estado del trámite en el informe final | Esteban Morales | Sprint 1 - Sprint 4 | 2 | 3 |  |  | Activo
R-49 | Integraciones | Correos de notificación no entregados o marcados como spam | Dominio sin autenticación SPF y DKIM configurada en SendGrid | Cotizaciones y avisos de aprobación que nunca llegan al destinatario | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Configuración de SPF, DKIM y dominio verificado antes de habilitar el envío; monitoreo de la tasa de entrega; pruebas con distintos proveedores de correo | Activar la notificación dentro de la plataforma como canal alternativo y reenviar manualmente lo no entregado | Christian Cuadra | Sprint 2 - Sprint 3 | 1 | 3 |  |  | Activo
R-50 | Integraciones | Límite de cuota alcanzado en los servicios externos | Llamadas repetidas durante las pruebas o sincronizaciones demasiado frecuentes | Funciones de métricas, correo o IA interrumpidas en medio de una demostración | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Sincronización programada en lugar de bajo demanda; caché de resultados; monitoreo del consumo frente a las cuotas del plan Actualización 12 oct 2026: ante saturación de Google la IA reintenta sola; al llegar al límite de cuota no reintenta (cada intento descuenta de las solicitudes diarias) y avisa cuándo se renueva. Las pruebas automáticas nunca llaman a Gemini. | Mostrar los últimos datos disponibles en caché indicando la fecha de actualización | Christian Cuadra | Sprint 4 - Sprint 5 | 2 | 2 |  |  | En seguimiento
R-51 | Migración de datos | Pérdida o inconsistencia de datos en la migración desde Notion | La información histórica de la agencia está poco estructurada y sin formato homogéneo | Clientes cargados sin su historial, obligando a recapturar información manualmente | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Migración por etapas con respaldo previo del origen; script de migración reejecutable; validación por muestreo junto a la agencia antes de cerrar la carga | Mantener Notion en modo solo lectura durante la marcha blanca como fuente de consulta | Felipe Gutiérrez | Sprint 1 - Sprint 2 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-52 | Usuario final | Ingreso de datos en formatos o campos incorrectos | Formularios sin validación suficiente y usuarios sin capacitación formal | Información inconsistente que degrada los reportes y las métricas del sistema | 4 | 2 |  |  | Mitigar | Validación en el servidor y en el cliente; campos con formato guiado y ejemplos; listas desplegables en lugar de texto libre donde sea posible | Corregir los registros afectados mediante el panel de administración y reforzar la validación del campo | Esteban Morales | Sprint 2 - Sprint 3 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-53 | Usuario final | Eliminación accidental de una publicación, cotización o cliente | Acciones destructivas disponibles sin confirmación ni posibilidad de recuperación | Pérdida de información de trabajo sin respaldo inmediato disponible | 3 | 4 |  |  | Evitar | Eliminación lógica en lugar de física; diálogo de confirmación en toda acción destructiva; papelera con recuperación disponible para el administrador | Restaurar el registro desde la eliminación lógica o desde el respaldo diario de la base de datos | Felipe Gutiérrez | Sprint 2 - Sprint 3 | 1 | 3 |  |  | Activo
R-54 | Usuario final | Aprobación de contenido por error, sin revisarlo | Botón de aprobación accesible sin una vista previa obligatoria del contenido completo | Publicación de contenido no revisado en las redes sociales de un cliente | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Vista previa obligatoria antes de habilitar la aprobación; confirmación explícita; ventana de reversión antes de que el contenido pase a publicado | Revertir el estado de la publicación y notificar al equipo de la agencia antes de su publicación efectiva | Esteban Morales | Sprint 3 | 1 | 3 |  |  | Activo
R-55 | Usuario final | Los socios de la agencia no adoptan la plataforma y siguen operando en sus herramientas actuales | Costumbre de trabajo en Notion y planillas, sumada a la resistencia natural al cambio | La plataforma queda sin uso real y no se evidencia el cumplimiento del objetivo general | 3 | 5 |  |  | Mitigar | Involucrar a los socios en las validaciones de cada sprint; migrar sus datos reales para que el sistema sea desde el inicio la fuente única; capacitación y manual de administración entregados antes de la marcha blanca | Acordar una marcha blanca acotada a un proceso completo (por ejemplo, cotizaciones) para evidenciar el uso real | Felipe Gutiérrez | Sprint 3 - Sprint 5 | 2 | 4 |  |  | Activo
R-56 | Usuario final | Credenciales compartidas entre varios usuarios de un mismo cliente | Comodidad del cliente al usar una sola cuenta para todo su equipo | Pérdida de trazabilidad de quién aprobó cada contenido y riesgo de accesos indebidos | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Creación de usuarios individuales por cliente sin costo adicional; bitácora por usuario visible; advertencia en el manual sobre el uso compartido de credenciales | Crear las cuentas individuales faltantes y forzar el cambio de la contraseña compartida | Felipe Gutiérrez | Sprint 3 - Sprint 4 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-57 | Usuario final | Consultas y soporte constantes por falta de capacitación | Usuarios que reciben acceso sin una inducción previa al sistema | El equipo destina horas de desarrollo a resolver dudas de operación | 4 | 2 |  |  | Mitigar | Manual de administración y manual de usuario entregados antes de habilitar el acceso; sesión de inducción grabada; ayudas contextuales dentro de la interfaz | Agendar una sesión de refuerzo única y agregar las dudas recurrentes a una sección de preguntas frecuentes | Christian Cuadra | Sprint 4 - Sprint 5 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-58 | Usuario final | Carga duplicada de prospectos o clientes | Ausencia de validación por correo o RUT al momento de crear el registro | Métricas comerciales distorsionadas y contactos duplicados hacia un mismo prospecto | 3 | 2 |  |  | Mitigar | Validación de unicidad por correo y RUT; alerta de posible duplicado antes de guardar; utilidad de fusión de registros en el panel de administración | Fusionar los registros duplicados y recalcular las métricas del período afectado | Esteban Morales | Sprint 2 | 1 | 2 |  |  | Activo
R-59 | Usuario final | Carga de archivos de tamaño excesivo en el módulo de contenido | Los usuarios suben material gráfico sin comprimir directamente desde su cámara | Saturación del almacenamiento, mayores costos y lentitud en la carga del portal | 2 | 2 |  |  | Mitigar | Límite de tamaño por archivo validado en el servidor; compresión automática de imágenes al subirlas; aviso claro del límite en la interfaz | Depurar los archivos más pesados y recomprimir el material histórico almacenado | Christian Cuadra | Sprint 3 | 1 | 2 |  |  | Activo
R-60 | Usuario final | Uso de navegadores desactualizados o no soportados | Equipos de la agencia o de sus clientes con software sin actualizar | Funcionalidades que no operan correctamente para determinados usuarios | 2 | 2 |  |  | Aceptar | Definición explícita de los navegadores soportados en el manual; aviso en la interfaz cuando se detecte un navegador no soportado; uso de funcionalidades ampliamente compatibles | Indicar al usuario el navegador soportado y verificar el caso en una sesión de soporte | Esteban Morales | Sprint 3 - Sprint 5 | 1 | 2 |  |  | Activo
R-61 | Calidad | Pruebas insuficientes por concentrarse al final del proyecto | Presión de tiempo en los últimos sprints y foco en completar funcionalidades | Defectos detectados durante la demostración final ante el docente | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Ejecución de pruebas dentro de cada sprint según el plan de pruebas; criterios de aceptación definidos por historia de usuario; pruebas de aislamiento de datos automatizadas | Congelar funcionalidades una semana antes de la entrega y destinar ese período exclusivamente a corrección de defectos | Christian Cuadra | Sprint 1 - Sprint 5 | 2 | 3 |  |  | Activo
R-62 | Calidad | Ausencia de datos de prueba realistas | Pruebas realizadas con pocos registros creados manualmente | Errores de volumen, formato y casos límite que solo aparecen en uso real | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Generador de datos de prueba con volúmenes y casos límite representativos; inclusión de caracteres especiales y textos extensos en los casos de prueba | Ejecutar una batería de pruebas con datos reales anonimizados antes de la entrega final | Christian Cuadra | Sprint 2 - Sprint 5 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-63 | Calidad | Falla durante la presentación final por falta de ensayo | El flujo de demostración nunca se ejecuta completo antes del día de la entrega | Impresión negativa ante el docente pese a contar con un sistema funcional | 3 | 4 |  |  | Evitar | Guion de demostración escrito y ensayado al menos dos veces; datos de demostración preparados con anticipación; revisión del ambiente el día previo | Continuar con el video de respaldo de la demostración y explicar el flujo sobre él | Felipe Gutiérrez | Sprint 5 | 1 | 3 |  |  | Activo
R-64 | Costos | Costos de Google Cloud y Gemini superiores a lo presupuestado | Consumo no controlado durante las pruebas o llamadas repetidas al modelo de IA | Imposibilidad de mantener el ambiente desplegado hasta la entrega final | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Presupuesto y alertas de facturación configuradas en Google Cloud; cuotas por servicio; uso de la capa gratuita; ambientes apagados fuera de los períodos de trabajo; caché de las respuestas de IA | Trasladar el ambiente de pruebas a emuladores locales y mantener en la nube solo la instancia de demostración | Christian Cuadra | Sprint 1 - Sprint 5 | 2 | 3 |  |  | Activo
R-65 | Costos | Vencimiento de los créditos gratuitos antes del cierre del proyecto | Los créditos de prueba de Google Cloud tienen una vigencia limitada en el tiempo | Suspensión del ambiente desplegado en las semanas finales del Capstone | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Registro de la fecha de vencimiento desde el Sprint 0; monitoreo mensual del saldo; dimensionamiento de los servicios al mínimo necesario | Migrar el ambiente al nivel gratuito permanente de los servicios o asumir el costo acotado del período final | Christian Cuadra | Sprint 0 - Sprint 5 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-66 | Entregables académicos | Atraso en los entregables documentales exigidos por la pauta del APT | Foco del equipo puesto en el desarrollo por sobre la documentación del proceso | Descuento en la evaluación pese a contar con un producto funcional | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Cada sprint cierra con su evidencia documental asociada; checklist de la rúbrica revisado antes de cada entrega; revisión cruzada de los documentos entre los tres integrantes | Priorizar los documentos exigidos por la rúbrica por sobre el desarrollo de nuevas funcionalidades | Felipe Gutiérrez | Sprint 0 - Sprint 5 | 2 | 4 |  |  | Activo
R-67 | Entregables académicos | Documentación desactualizada respecto del sistema construido | El diseño evoluciona durante el desarrollo y los documentos no se actualizan | Inconsistencia entre lo documentado y lo demostrado, observada en la evaluación | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Revisión de la documentación afectada como parte de la definición de terminado de cada sprint; versionado de los documentos junto al código | Destinar el inicio del Sprint 5 a actualizar la documentación técnica contra el sistema real | Esteban Morales | Sprint 1 - Sprint 5 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-68 | Entregables académicos | Observaciones del docente guía que obligan a rehacer parte del diseño | Criterios de evaluación interpretados de forma distinta por el equipo | Retrabajo documental o técnico en medio de la planificación vigente | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Validación temprana del enfoque con el docente guía en el Sprint 0; reuniones de avance periódicas; consulta anticipada ante cualquier duda de interpretación | Incorporar las observaciones como historias priorizadas en el sprint siguiente | Felipe Gutiérrez | Sprint 0 - Sprint 5 | 2 | 2 |  |  | Activo
R-69 | Entregables académicos | Falla técnica del equipamiento durante la defensa final | Dependencia de conexión a internet, proyector y equipo personal el día de la presentación | Pérdida de tiempo de exposición o imposibilidad de mostrar el sistema | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Presentación y video de demostración descargados localmente en dos equipos distintos; conexión móvil como respaldo; prueba del equipamiento antes de la hora de inicio | Exponer desde el equipo de respaldo con el material descargado localmente | Esteban Morales | Sprint 5 | 1 | 3 |  |  | Activo
Nota: Nivel = Probabilidad × Impacto (columnas H y Q, calculadas automáticamente). El nivel residual corresponde a la exposición esperada una vez aplicadas las acciones de mitigación. Probabilidad, impacto y responsables fueron estimados por el equipo del proyecto; los criterios de cada valor están en la hoja «Escalas y Criterios».

## Matriz y Resumen
Matriz de riesgo 5x5 — cantidad de riesgos por combinación (exposición inherente)
Probabilidad \ Impacto | 1 - Insignificante | 2 - Menor | 3 - Moderado | 4 - Mayor | 5 - Crítico
5 - Casi seguro
4 - Probable
3 - Posible
2 - Poco probable
1 - Raro
Resumen por nivel de severidad
Severidad | Rango (P×I) | Riesgos inherentes | Riesgos residuales
Bajo | 1 a 5
Medio | 6 a 10
Alto | 11 a 15
Crítico | 16 a 25
Total
Resumen por categoría
Categoría | N° de riesgos | Nivel promedio | Nivel máximo | Riesgos altos o críticos
Alcance
Stakeholders
Equipo
Planificación
Técnico
Infraestructura
Seguridad
Legal / Datos personales
IA
Integraciones
Migración de datos
Usuario final
Calidad
Costos
Entregables académicos
Total general

## Escalas y Criterios
Escalas y criterios de evaluación de riesgos
1. Escala de probabilidad
Valor | Nivel | Criterio aplicado en este proyecto
1 | Raro | Es improbable que ocurra durante las 18 semanas del proyecto
2 | Poco probable | Podría ocurrir una vez durante el proyecto
3 | Posible | Es razonable esperar que ocurra al menos una vez
4 | Probable | Es esperable que ocurra en más de un sprint
5 | Casi seguro | Ocurrirá salvo que se apliquen acciones preventivas
2. Escala de impacto
Valor | Nivel | Criterio aplicado en este proyecto
1 | Insignificante | Sin efecto en el hito del sprint; se absorbe con el trabajo normal
2 | Menor | Atraso de hasta 2 días o retrabajo acotado a una historia de usuario
3 | Moderado | Atraso de hasta una semana o pérdida de una funcionalidad secundaria
4 | Mayor | Incumplimiento de un hito de sprint o pérdida de una funcionalidad comprometida
5 | Crítico | Compromete el objetivo general, la entrega final o la confianza de la agencia
3. Niveles de severidad (Probabilidad × Impacto)
Rango | Severidad | Tratamiento requerido
1 a 5 | Bajo | Se acepta y se monitorea en la retrospectiva de cada sprint
6 a 10 | Medio | Requiere acciones de mitigación planificadas y un responsable asignado
11 a 15 | Alto | Requiere acciones de mitigación inmediatas y seguimiento semanal
16 a 25 | Crítico | Requiere plan de acción antes de continuar y escalamiento al docente guía
4. Estrategias de respuesta
Estrategia | Definición | Cuándo se aplica
Evitar | Se modifica el plan o el diseño para eliminar la causa del riesgo | Riesgos de severidad alta o crítica cuya causa está bajo control del equipo
Mitigar | Se reduce la probabilidad o el impacto mediante acciones preventivas | Estrategia por defecto para la mayoría de los riesgos del proyecto
Transferir | Se traslada la responsabilidad a un tercero o a un servicio administrado | Cuando existe un proveedor que asume la operación del componente
Aceptar | Se asume el riesgo y se define únicamente un plan de contingencia | Riesgos de severidad baja cuyo costo de mitigación supera al beneficio
5. Categorías utilizadas
Categoría | Qué agrupa
Alcance | Riesgos asociados a la definición y el control de lo comprometido
Stakeholders | Riesgos derivados de la relación con la agencia y sus clientes
Equipo | Riesgos de disponibilidad, coordinación y competencias del equipo
Planificación | Riesgos de estimación, secuenciamiento y calendario
Técnico | Riesgos de desarrollo, diseño de datos, rendimiento y compatibilidad
Infraestructura | Riesgos de ambiente, despliegue, respaldo y disponibilidad
Seguridad | Riesgos de acceso, aislamiento de datos y vulnerabilidades
Legal / Datos personales | Riesgos normativos y de tratamiento de datos de terceros
IA | Riesgos propios del uso de modelos generativos
Integraciones | Riesgos de dependencia de servicios y APIs externas
Migración de datos | Riesgos del traspaso de información desde las herramientas actuales
Usuario final | Riesgos derivados del uso y de los errores de las personas que operan el sistema
Calidad | Riesgos de pruebas, datos de prueba y validación previa a la entrega
Costos | Riesgos de consumo y financiamiento de los servicios en la nube
Entregables académicos | Riesgos asociados al cumplimiento de la pauta y la evaluación
6. Cómo mantener la planilla
Acción | Frecuencia | Responsable
Revisar el estado de cada riesgo y actualizar la columna «Estado» | Al cierre de cada sprint (retrospectiva) | Equipo completo
Reevaluar probabilidad e impacto de los riesgos activos | Al cierre de cada sprint | Equipo completo
Incorporar los riesgos nuevos detectados durante el sprint | Cuando se detecten | Quien lo detecta
Escalar los riesgos de severidad alta o crítica | Cuando se materialicen o suban de nivel | Felipe Gutiérrez