Acta de Sprint Review

Sprint 0 — Plataforma Cosmopolitan

| Fecha de la reunión | Viernes 4 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Modalidad | Revisión interna del equipo |
| Participantes | Felipe Gutiérrez, Esteban Morales, Christian Cuadra |
| Participación de la agencia | No participó. La validación de los entregables con Agencia Cosmopolitan queda pendiente (ver impedimento de disponibilidad del cliente). |
| Período revisado | 10 de agosto — 4 de septiembre de 2026 (4 semanas, S1–S4 de la Carta Gantt) |
| Story Points | 3 de 3 completados (PC-TEC-01, completada el 28 de agosto, día 15) |

# Entregables revisados

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| Documento de Alcance (con exclusiones explícitas) | Completado |
| Especificación de Requerimientos | Completado (documento consolidado el 23 sep) |
| Documento de Arquitectura (Google Cloud: Cloud Run, Cloud SQL, Firebase Auth) | Completado (documento consolidado el 23 sep) |
| Diseño de Interfaz (responsivo, conforme a manual de marca) | Completado |
| Carta Gantt (18 semanas, 6 sprints) | Completado |
| Product Backlog (262 puntos en 46 historias) | Completado |
| Plan de Pruebas (70 casos, matriz de trazabilidad) | Completado |
| Planilla de Riesgos (69 riesgos con probabilidad, impacto y mitigación) | Completado |
| Repositorio y entorno base (PC-TEC-01) | Completado |
| Modelo de Base de Datos (E-R y relacional) | Pendiente — trasladado a Sprint 1 |

# Validación de criterios de éxito

| Criterio | Resultado |
| --- | --- |
| Alcance documentado con exclusiones explícitas | Cumplido por el equipo; validación de la agencia pendiente |
| Arquitectura definida y justificada | Cumplido por el equipo; validación de la agencia pendiente |
| Product Backlog con todas las historias mapeadas | Cumplido |
| Plan de Pruebas con 70 casos definidos | Cumplido |
| Carta Gantt definida | Cumplido por el equipo; alineación con la agencia pendiente |
| Modelo de Base de Datos | No cumplido en Sprint 0 |

# Retroalimentación de la agencia

La agencia no participó en esta revisión. Se agendará una sesión de validación de los entregables del Sprint 0 con el nuevo contacto designado por Agencia Cosmopolitan. Sus observaciones y aprobación quedarán registradas en un acta complementaria a este documento.

# Decisiones

- Cierre del Sprint 0: el equipo da por cerrado el Sprint 0 el 4 de septiembre, con el Modelo de Base de Datos como trabajo pendiente trasladado al Sprint 1.

- Inicio del Sprint 1: lunes 7 de septiembre de 2026 (semana S5 de la Carta Gantt).

- Alcance del Sprint 1: Modelo de Base de Datos (pendiente de S0), autenticación y roles, catálogo de planes y servicios, sitio corporativo y CMS, SEO, analítica y formulario de captación.

- Congelamiento de alcance: se propone congelar el alcance, sujeto a la validación formal de la agencia.

- Mejoras adoptadas: protocolo de confirmación de reuniones con 72 horas de anticipación, formulario de validación específica y documentación concurrente durante el sprint.

# Estado final

Sprint 0 cerrado por el equipo. Los entregables de diseño y planificación están completos, salvo el Modelo de Base de Datos. La validación formal de la agencia queda pendiente y se registrará en un acta complementaria.

| Felipe Gutiérrez ______________________ Felipe Gutiérrez Scrum Master | Esteban Morales ______________________ Esteban Morales Developer | Christian Cuadra ______________________ Christian Cuadra Developer |
| --- | --- | --- |

4 de septiembre de 2026