## Impediments
ID | Impedimento | Fecha reportada | Estado | Resolución | Fecha cierre
I-002 | Cliente escapa de reuniones | 2026-09-20 | Monitoring | Protocolo de confirmación 72h (arrastrado de S1) | Pending
I-004 | Cambios de alcance sin control | 2026-09-10 | Monitoring | Congelamiento formal requerimientos (arrastrado de S1) | Pending
I-007 | Cobro inesperado por el uso de la API de Gemini (PC-IA-01): se usaba la capa gratuita de Google AI Studio y empezó a generar cobros | 2026-10-22 | Open | Por definir por el equipo: revisar la cuenta y la configuración de la API de Gemini (AI Studio / Vertex AI) | Pending