## Kanban Board
KANBAN BOARD — SPRINT 2
Período: 5 de octubre — 23 de octubre de 2026 (por confirmar) ¦ Fecha de corte: 22 de octubre de 2026 ¦ Tablero en vivo: Trello "Capstone"
POR HACER | EN PROCESO | EN REVISIÓN | HECHO
S2 · Daily Meetings (Word) | MEJORA · Correcciones de la página (QA antes de producción · sin pts) | PENDIENTE · Configurar envío de correos (producción) (fuera de las historias · Christian) | PC-PRO-01 Prospectos en lista y kanban (5 pts)
S2 · Registro de Reuniones con la Agencia (Word) | MEJORA · Ajustes de identidad visual pedidos por la agencia (sin pts) |  | PC-PRO-02 Registro manual de prospecto (2 pts)
S2 · Acta de Sprint Review (Word) | PC-AUT-07 Activación de cuenta del cliente (5 pts) |  | MEJORA · Correcciones de seguridad (panel interno y prospectos · sin pts)
S2 · Acta de Sprint Retrospective (Word) | S2 · Sprint Backlog (Excel) |  | MEJORA · Ajustes de la IA (rendimiento, texto limpio, pruebas · sin pts)
| S2 · Burndown (Excel) |  | PC-AUT-04 Colaboradora solo ve sus clientes (8 pts) · GRUPAL
| S2 · Kanban Board (Excel) |  | PC-AUT-05 Cliente solo ve su empresa (8 pts) · GRUPAL
| S2 · Impediment Log |  | PC-TEC-04 Suite de pruebas de aislamiento (8 pts) · GRUPAL
| S2 · Incremento Funcional (Word) |  | PC-COT-01 Cotizador en línea (8 pts)
PC-COT-02 Revisión de la cotización (5 pts)
PC-CLI-01 Conversión a cliente (5 pts)
PC-CLI-02 Ficha del cliente (8 pts)
PC-IA-01 Diagnóstico de cotización con IA (8 pts)
PC-SEO-01b Metadatos del CMS publicados en el sitio (sin pts)
Modelo de Base de Datos · extensión (sin pts)
ESTADÍSTICAS (se calculan solas)
Tarjetas en Por hacer
Tarjetas en En proceso
Tarjetas en En revisión
Tarjetas en Hecho
Total de tarjetas
% tarjetas terminadas
Notas
• Cómo usar: en cada corte, mueve el texto de la tarjeta a la columna que tenga en Trello, actualiza la fecha de corte (fila 2) y guarda una captura del tablero de Trello como evidencia.
• Tarjetas PC-… = historias con story points (ver Sprint-Backlog-S2). Tarjetas MEJORA, S2 · … y las de extensión = tareas sin puntos.
• Corte 5 oct: Hecho = PC-PRO-01, PC-PRO-02; En revisión = PC-CLI-01, PC-AUT-04; En proceso vacío; el resto sigue en la lista "Lista de tareas S2" de Trello (Por hacer). PC-TEC-03 fue sacada del alcance y no figura en el tablero.
• Se parte con una tarjeta por documento de Sprint, como se hizo desde el corte del 28 sep en S1.
• Corte 11 oct: MEJORA · Correcciones de la página y MEJORA · Ajustes de identidad visual pasan a En proceso; las historias no cambian. La nueva tarjeta «PENDIENTE · Configurar envío de correos» quedó en «Ideas o cositas que faltan» (fuera del tablero del sprint).
• Corte 13 oct (documentación): se agregan tres tarjetas que aún no existen en Trello y hay que crear con estos nombres. En Por hacer: «PC-IA-01 · Diagnóstico de cotización con IA (8 pts)», adelantada del Sprint 4 al Sprint 2 por decisión del equipo (compromiso 57 → 65 pts). En Hecho (12 oct, Esteban): «MEJORA · Correcciones de seguridad (panel interno y prospectos)» y «MEJORA · Ajustes de la IA (rendimiento, texto limpio, pruebas)». Con ellas el tablero queda en 16 / 2 / 2 / 2 → 17 / 2 / 2 / 4 tarjetas.
• Corte 22 oct: en la reunión interna del martes 20 oct (Felipe, Esteban y Christian) se dieron por Hecho las tarjetas que estaban En revisión: PC-AUT-04, PC-AUT-05, PC-TEC-04, PC-COT-01, PC-COT-02, PC-CLI-01, PC-CLI-02, PC-SEO-01b y Modelo de Base de Datos · extensión; se movieron en Trello el 22 oct. PC-IA-01 se registra Hecha (técnicamente lista; ver Impediment Log I-007 por el cobro de la API de Gemini). PC-AUT-07 se incorpora a En proceso (compromiso 65 → 70 pts). «PENDIENTE · Configurar envío de correos» queda En revisión, a cargo de Christian. Las tarjetas PC-IA-01, PC-AUT-07 y las dos MEJORA de Hecho (12 oct) se crearon en Trello el 22 oct. Tablero: 4 / 8 / 1 / 14 → 27 tarjetas.