## Gantt Cosmopolitan
| Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | Estado real | Observación
Sprint 0 – Levantamiento y diseño (S1–S4) | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S3
Levantamiento, verificación de accesos y datos disponibles | [18 empty] | Completado | Completado en Sprint 0 | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S2
Requerimientos y casos de uso | [18 empty] | Completado | Especificación de Requerimientos completada | bar: Fase 1 S2 to Fase 1 S3
Arquitectura, modelo de datos y selección tecnológica | [18 empty] | Parcial | Arquitectura completada; modelo de datos trasladado al Sprint 1 | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S4
Diseño de interfaz conforme al manual de marca | [18 empty] | Completado | Prototipos conforme al manual de marca | bar: Fase 1 S4
Configuración inicial de entorno y repositorio | [18 empty] | Completado | PC-TEC-01 completada el 28 de agosto | bar: Fase 1 S4
HITO 1 – Fase 1 (Proyecto Definido) | [18 empty] | Cumplido con pendiente | Cierre 4 sep; pendientes: Modelo de BD y validación de la agencia | bar: Fase 1 S1 to Fase 2 S7; Fase 2 S9 to Fase 2 S10; Fase 2 S12 to Fase 2 S13; Fase 2 S15 to Fase 2 S16
Sprint 1 – Base del sistema y sitio corporativo (S5–S8) | bar: Fase 2 S5 to Fase 2 S7
Modelo de base de datos (trasladado desde Sprint 0) | [18 empty] | Completado | Cerrado el 26 sep (alcance S1, PostgreSQL). Extensión (Cliente real, TenantModel, content) pasa a S2. | bar: Fase 2 S5 to Fase 2 S6
Autenticación, roles y aislamiento de datos | [18 empty] | Completado | Login, 2FA, gestión de usuarios/roles y log de auditoría Hechos en S1. Aislamiento (PC-AUT-04/05) y suite de pruebas (PC-TEC-04) Hechos en S2 (20 oct). Activación de cuenta del cliente (PC-AUT-07) Hecha en S2 (23 oct). | bar: Fase 2 S5 to Fase 2 S6
Catálogo de planes y servicios administrable | [18 empty] | Completado | PC-CAT-01 y PC-CAT-02 Hechas en S1. | bar: Fase 2 S6
Sitio corporativo y CMS | [18 empty] | Completado | PC-WEB-01, PC-WEB-02 y PC-WEB-03 Hechas en S1. | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S7
SEO, analítica y captación de prospectos | [18 empty] | Completado con pendiente | PC-SEO-01, PC-SEO-02 y PC-CAP-01 Hechas en S1. Pendiente en S2: PC-SEO-01b (metadatos del CMS). | bar: Fase 2 S7 to Fase 2 S8
Sprint 2 – Gestión comercial (S9–S11) | bar: Fase 2 S9 to Fase 2 S10
Registro de prospectos y vista kanban | [18 empty] | Completado | PC-PRO-01 y PC-PRO-02 Hechas en S2 (5 oct). | bar: Fase 2 S9
Cotizador dinámico | [18 empty] | Completado | PC-COT-01 y PC-COT-02 Hechas en S2 (20 oct). | bar: Fase 2 S9 to Fase 2 S10
Conversión a cliente y ficha del cliente | [18 empty] | Completado | PC-CLI-01 y PC-CLI-02 Hechas en S2 (20 oct). Extensión del modelo de BD Hecha; el modelo del calendario editorial pasa al S3. | bar: Fase 2 S10 to Fase 2 S11
Sprint 3 – Portal de clientes (S12–S14) | bar: Fase 2 S12 to Fase 2 S13
Portal de clientes y aislamiento por empresa | bar: Fase 2 S12
Calendario editorial, producción y entregas | bar: Fase 2 S12 to Fase 2 S13
Ciclo de aprobación y versionado de contenido | bar: Fase 2 S13 to Fase 2 S14
Solicitudes, archivos y notificaciones | bar: Fase 2 S14
Cumplimiento del plan contratado | bar: Fase 2 S14
HITO 2 – Fase 2 (Gestión comercial) | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S3; Fase 2 S5 to Fase 2 S7; Fase 2 S9 to Fase 2 S10; Fase 2 S12 to Fase 2 S16
Sprint 4 – Métricas e IA (S15–S17) | bar: Fase 2 S15 to Fase 2 S16
Campañas e ingesta de métricas (archivo e integración) | bar: Fase 2 S15
Dashboards y KPIs por cliente | bar: Fase 2 S15 to Fase 2 S16
IA: diagnóstico de cotización | [18 empty] | Completado (adelantado) | PC-IA-01 adelantada al S2 el 13 oct y Hecha el 20 oct. Impedimento abierto I-007 (cobros de la API de Gemini). Conexión de prueba con Google AI Studio; falta comparar con Vertex AI. | bar: Fase 2 S16
IA: reporte mensual y copy con voz de marca | bar: Fase 2 S16 to Fase 3 S17
Sprint 5 – Pruebas, despliegue y cierre (S17–S18)
Pruebas de aislamiento, seguridad y rendimiento | bar: Fase 3 S17
Despliegue del ambiente y evidencias | bar: Fase 3 S17 to Fase 3 S18
Documentación técnica y de usuario | bar: Fase 3 S18
Validación con la agencia y acta de aceptación | bar: Fase 3 S18
HITO 3 – Fase 3 (Acta de aceptación e informe final) | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S3; Fase 2 S5 to Fase 2 S7; Fase 2 S9 to Fase 2 S10; Fase 2 S12 to Fase 2 S13; Fase 2 S15 to Fase 2 S16; Fase 3 S18
Leyenda: x = semana planificada · ◆ = semana del hito · Estado real y Observación = avance efectivo.
Estado actualizado al 23 de octubre de 2026 (cierre del Sprint 2). Las actividades sin estado aún no se actualizan.
Nota: la semana S17 es de transición entre el Sprint 4 y el Sprint 5 (cierre de IA en paralelo al inicio de pruebas).