## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG — SPRINT 3 · Portal de clientes
Período: 26 de octubre — 13 de noviembre de 2026 (S12–S14 según Carta Gantt; por confirmar) ¦ Estado al 26 de octubre de 2026 (inicio)
1. Historias de usuario comprometidas
ID | Historia | Story Points | Prioridad | Responsable | Depende de | Estado | Fecha término
PC-POR-01 | Portal del cliente | 8 | Alta | Por definir | PC-AUT-05, PC-AUT-07 | Por hacer
PC-CAL-01 | Cargar contenido y enviar a revisión | 8 | Alta | Por definir | Modelo del calendario editorial (T-01), PC-AUT-04 | Por hacer
PC-CAL-02 | Calendario editorial | 5 | Media | Por definir | PC-CAL-01 | Por hacer
PC-APR-01 | Aprobar o pedir cambios | 8 | Alta | Por definir | PC-CAL-01, PC-POR-01 | Por hacer
PC-APR-02 | Versionado y registro de aprobación | 5 | Alta | Por definir | PC-APR-01 | Por hacer
PC-SOL-01 | Solicitudes y archivos | 5 | Media | Por definir | PC-POR-01 | Por hacer
PC-SOL-02 | Notificaciones | 5 | Media | Por definir | PC-CAL-01, PC-SOL-01, correo en producción (T-04) | Por hacer
PC-CUM-01 | Cumplimiento del plan (agencia) | 8 | Alta | Por definir | PC-CAL-02, PC-CLI-02 | Por hacer
PC-CUM-02 | Cumplimiento del plan (cliente) | 3 | Media | Por definir | PC-CUM-01, PC-POR-01 | Por hacer
| TOTAL COMPROMETIDO | 55
2. Tareas del sprint (sin story points)
ID | Tarea |  |  | Responsable | Observación | Estado | Fecha término
T-01 | Modelo de datos del calendario editorial (apps.content) |  |  | Por definir | Criterio 3 pendiente de «Modelo de Base de Datos · extensión» (S2). Piezas de contenido, versiones, aprobaciones y solicitudes, heredando de TenantModel. Bloquea PC-CAL-01/02, PC-APR-01/02 y PC-CUM-01/02. | Por hacer
T-02 | MEJORA · Correcciones de la página (QA antes de producción) |  |  | Equipo | Viene del Sprint 2 (T-03). Sin puntos. | Por hacer
T-03 | MEJORA · Ajustes de identidad visual pedidos por la agencia |  |  | Esteban (contacto) + equipo | Viene del Sprint 2 (T-04). Depende de que la agencia envíe frases y colores. Sin puntos. | Por hacer
T-04 | PENDIENTE · Configurar envío de correos (producción) |  |  | Christian | Viene del Sprint 2. Necesario para cotizaciones, PC-AUT-07 (invitación) y PC-SOL-02 (notificaciones). Resolver en la primera semana. | Por hacer
T-05 | Plan de Pruebas: casos de PC-AUT-07 y ejecución de CP-057/061/062 |  |  | Por definir | Agregar los casos de la activación de cuenta del cliente y registrar la ejecución de los casos de IA pendientes del S2. | Por hacer
T-06 | Documentación S3 (9 documentos, una tarjeta por documento en Trello) |  |  | Felipe: Bloque A · Rotación B/C por confirmar | Además queda pendiente del S2 el Acta de Sprint Review S2 (reunión formal con la agencia por agendar). | Por hacer
3. Resumen (se calcula solo)
Story points comprometidos |  | 55
Story points terminados (Hecho) |  | 0
Story points trasladados a S4 |  | 0
% de avance (puntos) |  | 0%
Historias por hacer |  | 9
Historias en proceso |  | 0
Historias en revisión |  | 0
Historias terminadas |  | 0
Notas
• Cómo usar: rellena solo las celdas amarillas (Responsable, Estado y Fecha término). El resumen se recalcula solo.
• Estados: Por hacer · En proceso · En revisión · Hecho · Trasladado a S4 (mismos nombres que las listas de Trello).
• Una historia pasa a "Hecho" solo si cumple sus criterios de aceptación del Product Backlog. Acuerdo de la Retrospective S2: revisar cada historia apenas pasa a «En revisión», sin acumularlas para el final.
• Fuente de historias y puntos: Product Backlog (Iteración = Sprint 3). Total: 55 pts, 9 historias.
• Responsables «Por definir»: asignarlos en la planificación del sprint con el equipo (acuerdo de la Retrospective S2: no dejar historias sin responsable).
• Orden sugerido por dependencias: semana 1 = T-01 (modelo del calendario), T-04 (correo), PC-POR-01, PC-CAL-01; semana 2 = PC-CAL-02, PC-APR-01, PC-APR-02, PC-SOL-01; semana 3 = PC-SOL-02, PC-CUM-01, PC-CUM-02.
• Arrastrado del Sprint 2: impedimento I-007 (cobros de la API de Gemini) y el Acta de Sprint Review S2.
• Fechas propuestas según la Carta Gantt (S12–S14); confirmar en la planificación del sprint.